- 芦苞镇龙坡三路北延线道路改造

- 工程

- 竞争性磋商文件

- 项目编号： JG2025(SS)XS0009

- 采 购 人：佛山市北江建设投资有限公司

采购代理机构：佛山市粤创招标代理有限公司

2025年7月

目录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  用户需求书	8

第三章 供应商须知	12

第四章  合同格式	27

第五章  响应文件格式	62

# 第一章  竞争性磋商公告

- 芦苞镇龙坡三路北延线道路改造工程竞争性磋商公告

- 佛山市粤创招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受佛山市北江建设投资有限公司（以下简称“采购人”）委托对芦苞镇龙坡三路北延线道路改造工程（项目编号：JG2025(SS)XS0009）进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

- 一、项目编号：JG2025(SS)XS0009

二、项目名称：芦苞镇龙坡三路北延线道路改造工程

三、项目预算金额：人民币1,348,007.52元。

四、采购项目内容及需求

| 序号 | 采购标的 | 工期 | 技术规格、参数及要求 | 项目预算金额（人民币 元） | 中标 家数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 芦苞镇龙坡三路北延线道路改造工程 | 合同签订之日起90个日历天，按开工令发出之日起计算。 | 详见磋商文件 | 1,348,007.52 | 1家 |

注：响应供应商须对上述采购标的进行整体响应，详细内容见磋商文件第二部分“用户需求书”部分。

五、供应商资格要求：

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。如响应供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供以下证明材料之一：①提供响应截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；②提供加盖供应商公章的《供应商资格信用承诺函》（详见采购公告附件）。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：可按《供应商资格信用承诺函》提供承诺（具体格式详见公告附件）；若未提供《供应商资格信用承诺函》则需提供2024年的年度财务报告(新成立单位提供成立至今的月或季度财务报告)复印件，或银行出具的资信证明材料复印件。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供设备和专业技术能力的清单或提供书面声明（格式自拟）。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照资格声明函相关格式内容或提供《供应商资格信用承诺函》，承诺函格式见附件。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目整体专门面向中小企业采购，供应商须符合本项目采购标的对应行业（本项目行业为：建筑业）的政策划分标准。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。（注：本项目属性为工程类，中小企业以供应商填写的《中小企业声明函（工程、服务）》（见响应文件格式）为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见响应文件格式）为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定）。

- 3.本项目特定的资格要求：

1)供应商须具有①有效的市政公用工程施工总承包三级或以上资质；②行政主管部门核发的有效的《安全生产许可证》。

2)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或税收违法黑名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

3)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。资格声明函相关承诺要求内容。

- 4)本项目不接受磋商联合体。

六、本项目采用电子化采购模式，供应商须按照磋商文件要求，登录佛山市公共资源交易信息化综合平台进行网上获取文件和在佛山市公共资源交易中心三水分中心一楼开标1室递交纸质响应文件。

- 七、其他事项说明：

| 网上获取磋商文件 | (1)本项目采用网上获取磋商文件。获取磋商文件时间：2025年7月 18日9时00分至2025年7月25日17时30分。供应商须先进行入库、注册、本项目的登记，并通过登录交易系统“广东省公共资源交易平台https://ygp.gdzwfw.gov.cn/”后台下载获取磋商文件后，才能参与本项目的投标。 (2)供应商信息入库请浏览“广东省公共资源交易平台-服务指南-投标单位入库操作指南”的指引。如需要CA登录，请先按企业登记办理指引办理GDCA数字证书。 (3) 供应商办理用户注册请浏览广东省公共资源交易平台主页的“一网交易-响应方-主体注册”。 （4）已办理注册的供应商应当在磋商公告规定时间内，登录交易系统“广东省公共资源交易平台”，选择“采购供应商登录”，在国企采购栏目下找到对应项目进行登记，及下载文件。（如项目附有图纸的，需同时下载）。 |
| --- | --- |
| 询问、质疑 | 1.各供应商对磋商文件（详见磋商公告附件）存有任何疑问，可在磋商公示期内及期限届满之日起七个工作日内，向采购人或者采购代理机构提出询问或质疑。 2.询问函、质疑函的内容和格式应符合法规及磋商文件要求，并应按照磋商文件规定方式进行提交。 |
| 询问受理方式 | 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向招标单位、代理机构提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。 |
| 质疑受理方式 | - 以书面形式（加盖供应商公章，供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑）向招标单位、代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 响应文件递交要求 | (1) 响应文件提交时间：2025年7月29日9：00-9:30 (2) 响应文件递交方式：供应商须在投标截止前将纸质响应文件提交到佛山市公共资源交易中心三水分中心一楼开标1室（地址：佛山市三水区西南街道同福路10号2号楼）。 |
| 响应保证金截止时间 | 本项目不设置响应保证金。 |

八、供应商通过网上获取和下载磋商文件（具体获取磋商文件及文件递交要求详见第七条“其他事项说明”）。

- 九、投标截止时间：2025年7月29日9:30（北京时间）。

十、提交响应文件地点：佛山市公共资源交易中心三水分中心一楼开标1室（地址：佛山市三水区西南街道同福路10号2号楼）。

- 十一、开标时间：2025年7月29日9:30（北京时间）。

十二、开标地点：佛山市公共资源交易中心三水分中心一楼开标1室（地址：佛山市三水区西南街道同福路10号2号楼）。

- 十三、联系事项

1.采购人：佛山市北江建设投资有限公司

2.采购代理机构：佛山市粤创招标代理有限公司

地    址：佛山市南海区石龙南路1号嘉邦国金中心2座22楼2208

电    话：0757-86260021

邮    箱：FSSYCZB@126.com

3.项目联系方式

联 系 人：黄小姐

电    话：0757-86260021

佛山市粤创招标代理有限公司

# 第二章  用户需求书

说明：

- 响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

- 用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，供应商如有任何一条负偏离则导致投标无效。

一、项目概况：

本项目为芦苞镇龙坡三路北延线道路改造工程，主要内容为：道路工程、交通工程、照明工程、箱涵工程、绿化工程。具体内容详见图纸及工程量清单。

二、主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订之日起90个日历天，按开工令发出之日起计算。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 佛山市三水区芦苞镇 |
| 付款方式 | （1）工程按进度完成总工程量40％后按程序向成交供应商支付工程款至已完成合格工程的80%； （2）工程按进度完成总工程量80％后按程序向成交供应商支付工程款至已完成合格工程的80%； （3）工程完工后按程序向成交供应商支付工程款至已完成合格工程的80%； （4）余下的工程款（扣除审定结算价的 3%作为工程保修金）在工程竣工验收合格并经财政办或审核单位审定结算后一个月内按程序支付，工程保修金在12个月工程缺陷责任期满后一个月内按程序付清。 （5）上述款项均不计算利息。成交供应商应严格按税收政策规定，向工程所在地税务机关申报预缴增值税等各项税款，在收取工程款时，向采购人提供税款缴纳凭证及增值税专用发票。 |
| 验收要求 | 1期：执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格或以上验收质量等级标准。 |
| 履约保证金 | 收取比例：5%,说明：1、履约保证金采用履约保函形式。2、成交供应商收到成交通知书之日起10天内须将履约保证金提交给采购人，如未能按时交纳的，采购人有权单方面终止合同。成交供应商应保证其履约担保在采购人签发工程竣工验收报告之日前一直有效，所需的费用由成交供应商承担。 履约保函返还办法：自采购人与成交供应商签订的合同生效之日起至采购人签发工程竣工验收报告之日止。注：成交供应商提供的履约保函形式包括银行保函或担保公司保函。出具保函所需的费用由成交供应商承担。 |
| 招标最高限价及报价要求 | 1.本项目最高限价为人民币1,348,007.52 元。 ★2.本项目最高限价中包含绿色施工安全防护措施费：人民币63848.85元（含安责险3000元）。绿色施工安全防护措施费为固定金额，不列入磋商竞争范围，并计入合同签约价中，响应供应商在报价中必须包含且不得更改金额，否则其投标无效。 |
| 本工程承包方式 | 本项目以固定综合单价方式承包【按照综合单价，工程量按实结算。包工、包料、包工期、包质量安全与文明施工、包工程保险、包检测、包竣工验收、包风险因素等。】，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、赶工措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等一切可预见或不可预见费用，不得以任何理由予以重复计算。 |
| ★对供应商拟派项目负责人的要求 | 1.项目负责人（1名）：须具备注册于响应供应商本单位的市政公用工程专业二级（或以上级）建造师注册证书（建造师注册证书使用电子证书的，一级注册建造师打印电子证书后应在个人签名处手写签名，手写签名应与签名图像笔迹一致，电子证书使用时限为180天，注册有效期不足180天的，使用时限截止日期以注册有效期截止日期为准，超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限；广东省二级注册建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效；广东省外的二级建造师须按当地政策文件办理注册并提供有效的注册证书复印件或电子证书）（使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准），并持有有效的《安全生产考核合格证（B证）》（供应商可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件） 2.拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人。（提供承诺函，格式自拟） 3.供应商需提供响应文件提交截止日前六个月内任意一个月为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以供应商（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料的复印件为准。 |
| ★安全员要求 | 拟派安全人员1名，须具有《安全生产考核合格证（C证）》（供应商可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件）。 专职安全人员和项目负责人不得为同一人。供应商需提供响应文件提交截止日前六个月内任意一个月为拟派安全人员缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以供应商（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料的复印件为准。 |
| 工程质量管理要求 | 1.质量要求：执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。 2.安全文明施工要求：符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定。 3.缺陷责任期：自工程竣工验收合格之日起12个月。 |
| 工程安全文明管理要求 | 1.成交供应商需指定和落实安全生产及文明施工措施，施工期间需严格管理施工人员，保护好已完工工程产品，发生一切安全事故均由成交供应商自行负责。严格加强管理，按规定缴纳治安保证金，如发生盗窃，斗殴等现象，根据情节轻重，除追究当事人责任外，还要求在应支付的工程款中给予处罚。 2.成交供应商应妥善保护采购人提供的设备及现场堆放的陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。 3.未经采购人同意，成交供应商擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由成交供应商负责并承担损失。 4.发生紧急抢修事故的，成交供应商在接到通知后，应立即赶赴现场进行抢修。成交供应商需承诺在接到采购人通知后3小时内到现场。 |
| 施工条件及管理要求 | 1.施工条件 （1）采购人不提供施工所需的食宿、办公、临时设施及材料加工场地，均由成交供应商在施工现场以外自行解决，其费用成交供应商自理。 （2）成交供应商应确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾需当日清理干净，不得留在现场过夜。 （3）成交供应商一旦进场施工，需严格遵守采购人的各项规章制度，包括但不限于：①施工人员统一着装，在规定的地域施工和活动；②项目负责人和管理人员需坚守岗位，因事需离开施工现场超过一天的，需提前向采购人请假，经采购人同意方可离开。 2.管理要求 （1）成交供应商不许转包，不许擅自分包。不许随意更换响应文件中所报的项目负责人，如确须更换，则必须按照文件要求规定进行，具体详见“第五章 合同文本”。 （2）在工程进行中，成交供应商要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和采购人，并由损坏单位承担损失和修复费用。 （3）成交供应商应承担所有与编写和提交报价文件有关的费用，不论报价的结果如何，采购代理机构、采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 |
| 其他 | 1.成交供应商须在签订合同前提供一份按成交金额编制的已标价的工程量清单作为合同附件。 2.具体要求详见“第五章 合同文本” |

# 第三章 供应商须知

## 重要须知事项前置表

| 序号 | 事 项 | 主 要 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 响应保证金数额 及其支付 | 本项目无需交纳响应保证金。磋商文件中涉及响应保证金的事项及有关条款不适用。 |
|  | 投标有效期 | 投标有效期为投标截止时间起满90天，成交人投标有效期延至合同验收之日。 |
|  | 响应文件份数 | 1、响应文件组成(不少于2 个密封包)： （1）报价信封：1份（内含电子文件1份）； （2）响应文件：正本1份、副本3份； 1.1 电子文件要求光盘或 U 盘介质，不留密码，无病毒。除响应文件中提供的图片及相关扫描文件外，其他内容保留WORD等可编辑文档格式文件。供应商提交的纸质响应文件应与电子文档内容完全一致。如发现两者的实质内容不一致，将按不利于供应商的原则予以处置。因此产生的一切责任均由供应商承担。 1.2 响应文件及电子文件在评审结束后均不予退还。 |
|  | 评标办法 | #### 综合评分法 |
|  | 成交人数量 | 本项目推荐成交人 1 家。 |
|  | 成交候选人的推荐 | 本项目推荐成交候选人 3 家。 |
|  | 采购信息 发布网站 | 本项目相关信息和内容一经在项目公告网站（广东省公共资源交易平台（佛山市）https://ygp.gdzwfw.gov.cn/、佛山市粤创招标代理有限公司网http://www.fsyczb.com/）发布，视作已送达所有响应供应商，并对响应供应商具有约束力。 响应供应商须及时登录上述网站获取与本项目相关的所有信息。 |
|  | 招标代理服务费 | - 本项目成交人向招标代理机构缴纳招标代理服务费：以成交通知书中的成交总金额作为招标代理服务费的计算基数。收费标准按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》 及国家发改委〔2003〕857号及发改价格〔2011〕534 号件中规定的“工程类”计费标准计费后×80%。 |
|  | 递交响应文件注意事项 | 1、如法定代表人到会，由法定代表人持法定代表人/负责人资格证明书原件、本人第二代身份证原件到会。如法定代表人不能到会，则由被委托人持法定代表人/负责人资格证明书原件、法定代表人签发的法人授权委托书原件、被授权参加磋商会议代表人的第二代身份证原件，并于磋商现场递交给业主核验。不能通过验证的，采购人有权退回其响应文件。（所有个人身份证原件于磋商会议现场查验后当场退还）。 2、若法定代表人或其授权代表未出席磋商会议，视为其自动放弃参加磋商的权利，认可所有磋商结果。 |
|  | 有关资质、荣誉证书有效期要求 | - 投标文件中提交的所有企业或人员的资质、荣誉证书均须有效； - 如证书设有有效期的，有效期要求不少于投标截止当日或已办理延期手续； - 如证书没有有效期且该资质未被取消的，则视为仍在有效期内。 - 有关企业或人员的资质证书如有最新的行业管理规定或政策文件要求的，按照有关要求执行。 |
|  | 最后报价 | 1、最后报价形式：最后报价不能高于第一次报价。 2、供应商未在规定时间内提交最后报价的，默认首轮报价为最后报价，遇不可抗力等其他特殊情况除外。 |
|  | 磋商小组的组成 | 磋商小组成员共 3 人； 其中：采购人代表 1 人，评审专家 2 人。 |
|  | 签署及盖章 | 1、响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，响应文件格式要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字； 2、响应文件选用下列其中一种方式盖章： √每一页加盖供应商公章 √投标格式落款处和骑缝加盖供应商公章 3、响应文件内容请保证清晰可辨，否则不清晰内容的有效性磋商小组有权不予认可。 |
|  | 专门面向中小企业采购 | 本项目专门面向中小企业采购。 |

## 说明

### 1、资金来源

1.1本项目非政府采购项目，非必须招标项目。

### 2、采购人

2.1本磋商文件的采购人特指“佛山市北江建设投资有限公司”，简称采购人或用户（业主）或买方。

采购人：佛山市北江建设投资有限公司

### 3、采购代理机构

3.1采购代理机构是指依法取得招标资格、从事采购代理机构业务并提供相关服务的专门机构。本磋商文件的采购代理机构特指“佛山市粤创招标代理有限公司”，简称采购代理机构。

地    址：佛山市南海区石龙南路1号嘉邦国金中心2座22楼2208

电    话：0757-86260021

邮    箱：FSSYCZB@126.com

### 4、合格的供应商

4.1除本文另有规定的，凡是有能力提供本项目相关服务、工程或货物，符合并承认和履行本磋商文件中的各项规定者为合格的供应商。

4.2供应商必须参照《中华人民共和国民法典》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及磋商文件中的规定。

### 5、磋商费用

5.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

## 磋商文件

### 7、磋商文件构成

7.1要求提供的工程、招标过程和合同条件在磋商文件中均有说明。

磋商文件共五章，内容如下：

第一章、竞争性磋商公告

第二章、用户需求书

第三章、供应商须知

第四章、合同格式

第五章、响应文件格式

7.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者投标没有对磋商文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 8、磋商文件的澄清

8.1各供应商必须认真阅读理解磋商文件的各项要求，如有任何疑问应在投标截止时间五日前提交，采购代理机构对供应商所要求澄清的内容及时予以答复。

8.2供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，招标代理机构将视其为无异议。

8.3磋商文件的网上答疑回复文件是磋商文件的组成部分，其内容一经发布，视作已送提出疑问的供应商，并对其供应商具有约束力。如在解答供应商提出的疑问时需对磋商文件作出修改的，均依照最后确定的文件执行。采购过程中的一切补充文件，与原磋商文件均具有同等法律效力。

8.4磋商文件的答疑回复内容将上传至“广东省公共资源交易平台”中供提出疑问的供应商下载，但不指明相关问题的来源。如果发出的时间距供应商须知前附表规定的投标截止时间不足五日，并且内容影响响应文件编制的，将相应延长投标截止时间。

8.5供应商在规定的时间内未对磋商文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

### 9、磋商文件的修改

9.1投标截止期前，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行修改。

9.2磋商文件的澄清修正内容将在项目公告网站发布更正公告，将在交易系统发布磋商文件的最新版本。

9.3各供应商应随时关注项目信息，对已发布澄清修正的项目应及时查看更正公告。当澄清修正涉及项目重要内容或影响响应文件编制时，供应商需按照更正公告要求重新下载最新的磋商文件并重新编制响应文件，否则其后果由供应商自负。

9.4招标澄清修正文件是磋商文件的组成部分，修改后的内容一经在项目公告网站和交易系统发布，视作已送达所有供应商，并对供应商具有约束力。

## 响应文件的编制

### 10、投标的语言

10.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和买方就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

### 11、响应文件构成

11.1供应商编写的响应文件应包括下列部分，否则将导致其投标被拒绝。

第一部分 自查表

1.1资格性/符合性自查自评表；

1.2评审项目投标资料表；

第二部分 资格证明文件

2.1磋商函；

2.2法定代表人/负责人资格证明书；

2.3法定代表人/负责人授权书；

2.4 资格声明函；

2.5供应商资格信用承诺函。

第三部分 报价商务技术文件

3.1报价一览表（首次报价）；

3.2工程量清单；

3.3用户需求书响应一览表；

3.4企业规模；

3.5业绩；

3.6拟投入团队成员情况；

3.7合同条款响应一览表；

3.8招标代理服务费承诺书；

3.9技术方案；

3.10响应磋商文件要求的其他证明材料。

11.2 供应商应将“响应文件”按上述要求及顺序装订成册，并编写目录及页码。

### 12、响应文件格式

12.1供应商应按磋商文件附件中提供的“响应文件格式”填写“磋商函”、“报价一览表”、“工程量清单”等附件。

12.2供应商不得将同一服务包中的内容拆开投标，否则将导致其投标被拒绝。

### 13、投标报价和货币

13.1供应商应按磋商文件第二章中规定的报价方式报价。

13.2磋商报价包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、赶工措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等一切可预见或不可预见费用，不得以任何理由予以重复计算。

13.3投标报价为一次性报价，开标后不得更改。

### 14、供应商资格的证明文件

14.1供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

14.2本项目不接受联合体投标。

### 15、证明服务的合格性和符合磋商文件规定的文件

15.1供应商应提交证明文件证明其拟供的合同项下的服务的合格性符合磋商文件规定。该证明文件作为响应文件的一部分。

15.2证明服务与磋商文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）对照磋商文件服务要求，逐条说明所提供的服务已对采购人的服务要求做出了实质性的响应，或申明与服务条文的偏差和例外。

15.3供应商在阐述上述第15.2（1）时需实质上满足或优于磋商文件的要求，供应商须提供证明材料。

15.4磋商小组对供应商所提供的证明服务的合格性的文件进行审查，审查不合格的投标将做废标处理。

15.5供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购代理机构、采购人及监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

15.6如果因为供应商响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

### 16、响应保证金（本项目不适用）

16.1响应保证金：对约定需要交纳响应保证金时，供应商须按磋商文件要求交纳。

（1）响应保证金的交纳金额、形式和时间要求详见磋商文件第三部分供应商须知“重要须知事项前置表”。

（2）供应商应按磋商文件规定的金额和期限交纳响应保证金，响应保证金作为响应文件的组成部分。供应商未按磋商文件规定交纳响应保证金的，其投标无效。

（3）保证金必须以供应商（或联合体主体方）的名义汇入，不接受个人或其它主体单位代为缴交。（4）退还说明：自成交通知书发出之日起5个工作日内全额无息退还未成交人的响应保证金，在采购合同签订后5个工作日内全额无息退还成交人的响应保证金。

（5）投标有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构不退还响应保证金。

16.2下列任何情况发生时，响应保证金将被没收：

（1）供应商在磋商文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）成交人在规定期限内未能根据磋商文件规定与采购人签订合同或交付履约保证金；

（3）成交人在规定期限内未能根据本须知第8条规定交纳中标服务费；

（4）供应商提供虚假响应文件或虚假补充文件，或有影响采购公正的其他违法违规行为的；

（5）将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）虚假、恶意质疑或投诉的；

（7）法律法规或本磋商文件规定的其他情形。

### 17、投标有效期

17.1根据本须知第2条规定，投标应在本磋商文件规定的开标日后90个日历日内保持有效。特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购代理机构的这种要求，其响应保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的供应商将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其响应保证金的有效期。在这种情况下，本须知第16条有关响应保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 18、响应文件的式样和签署

18.1供应商应准备报价信封1份（内含电子文件1份），响应文件正本1份、副本3份，每套响应文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。响应文件封面见附件格式。

18.2响应文件的正本需打印，并由供应商或经正式授权并对供应商有约束力的代表在响应文件上签字。响应文件的副本可采用正本的复印件。

18.3响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人/负责人或经其正式授权的代表在旁边签字或签章才有效。

18.4响应文件选用下列其中一种方式盖章：1.每一页加盖供应商公章 2.投标格式落款处和骑缝加盖供应商公章。所有的复印件（包括正本中的投标资料）均应保证清晰可辨，否则评标委员会有权对其作出无效投标的认定。

## 响应文件的递交

### 19、响应文件的密封和标记

19.1供应商应将响应文件正本和所有的副本、电子版响应文件装在密封袋中密封，且在响应文件封面上标明“正本”“副本”字样。响应文件密封封口处须加盖投标单位公章，否则其投标被拒绝的风险由供应商承担（响应文件密封袋封面格式见附件）。

19.2密封袋上均应：

（1）清楚标明递交至：佛山市公共资源交易中心三水分中心一楼开标1室（地址：佛山市三水区西南街道同福路10号2号楼）。

（2）注明项目编号、项目名称和“在2025年7月29日9时30分之前不得启封”的字样。

19.3密封袋上应写明供应商名称和地址等，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

19.4如果密封袋未按本须知策19.2条要求加写标记和密封，采购代理机构对误投或过早启封概不负责，对由此造成的提前开封的响应文件将予以拒绝，并退还给供应商。

19.5 参加投标的代表是法定代表人的须随身携带《法定代表人/负责人资格证明书》和本人身份证明原件；参加投标的代表是授权代表的须随身携带《法定代表人/负责人授权书》、《法定代表人/负责人资格证明书》和本人身份证明原件，未按上述要求出示有效证明的，采购代理机构有权拒绝其投标。

### 20、投标截止期

20.1采购代理机构在本须知第19.2条规定的地址收到投标的时间不迟于本磋商文件中规定的截止日期和时间。

20.2采购代理机构可以按本须知第9条规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构、买方和供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

20.3采购代理机构于开标截止时间前（30）分钟开始接收响应文件。

### 21、迟交的响应文件

采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知第20条规定的截止期后收到的任何响应文件。

### 22、响应文件的修改与撤回

22.1供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其投标，但供应商必须在第20条规定的投标截止期之前，将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

22.2供应商的修改或撤回通知应按本须知第19条规定编制、密封、标记和递交。

在投标截止期之后，供应商不得对其投标做任何修改。

22.3从投标截止期至供应商在磋商函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标，否则其响应保证金将按照本须知第16.2条的规定被没收。

### 23、磋商小组

依法组成磋商小组，磋商小组由采购人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人或以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

## 开标与评标

### 24、开标

24.1在磋商公告中规定的日期、时间和地点组织开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。开标前，由招标代理机构的代表或采购人代表和各供应商检查响应文件的密封情况，采购代理机构当场宣布密封结果。

24.2本项目按顺序进行开标，响应文件开启顺序为随机。开标时，采购代理机构当众宣读供应商名称、修改和撤回投标的通知、是否提交了响应保证金（如有），以及磋商文件的其他主要内容。除了按照本须知第21条的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。

24.3在开标时没有启封和读出的响应文件（包括按照本须知第22.2条递交的修改书），在评标时将不予考虑。没有启封和读出的响应文件将原封退回给供应商。

24.4采购代理机构将做开标记录，并由投标代表签名确认其开标记录情况。

### 25、响应文件的澄清

在评标期间，磋商小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

### 26、响应文件的初审

26.1响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

26.2资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件的资格证明、响应文件等进行检查，以确定供应商是否具备投标资格。

26.3符合性检查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.4磋商小组将审查响应文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、供应商是否提交了响应保证金、有无计算上的错误等。

26.5算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

（1）若报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

如果供应商不接受以上对其错误的更正，其投标将被拒绝。

26.6对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，磋商小组可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

26.7磋商小组将要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的投标应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于响应保证金、适用法律、税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.8实质上没有响应磋商文件要求的投标将被拒绝。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

（1）资格证明文件不全的；

（2）响应文件中要求法定代表人签字的文件无法定代表人签字的，或签字人无法定代表人有效委托的；

（3）未按磋商文件要求提交磋商函，或磋商函的内容与磋商文件的内容及要求有明显不一致的；

（4）报价超过招标控制价（投标最高限价），未对本项目的所有工程进行整体响应；

（5）响应文件对磋商文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离的；

（6）对磋商文件的实质性要求未作出响应的；

（7）磋商文件当中已列明的其他导致废标的因素。

资格性检查和符合性检查表：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。如响应供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供以下证明材料之一：①提供响应截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；②提供加盖供应商公章的《供应商资格信用承诺函》（详见采购公告附件）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 可按《供应商资格信用承诺函》提供承诺（具体格式详见公告附件）；若未提供《供应商资格信用承诺函》则需提供2024年的年度财务报告(新成立单位提供成立至今的月或季度财务报告)复印件，或银行出具的资信证明材料复印件。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供设备和专业技术能力的清单或提供书面声明（格式自拟）。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照资格声明函相关格式内容或提供《供应商资格信用承诺函》，承诺函格式见附件。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。 |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或税收违法黑名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。资格声明函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 特定资格要求 | ①有效的市政公用工程施工总承包三级或以上资质；②行政主管部门核发的有效的《安全生产许可证》。 |
| 9 | 本项目不接受磋商联合体 | 本项目不接受磋商联合体 |
| 10 | 本项目整体专门面向中小企业采购 | 本项目整体专门面向中小企业采购，供应商须符合本项目采购标的对应行业（本项目行业为：建筑业）的政策划分标准。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。（注：本项目属性为工程类，中小企业以供应商填写的《中小企业声明函（工程、服务）》（见响应文件格式）为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见响应文件格式）为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定）。 |

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商函 | 磋商函已提交并符合磋商文件要求的； |
| 2 | 式样、盖章、签署； | 按照磋商文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书的； |
| 3 | 报价 | 报价未超过本项目最高限价，且是固定唯一的。 |
| 4 | 报价有效 | 报价有效：（1）除文件约定的情形外，原则上下一轮报价未超过前一轮报价；（2）如有报价修正,响应供应商按规定要求书面确认的；（3）如磋商小组要求响应供应商提供报价合理性说明，响应供应商能证明其报价合理性的。 |
| 5 | 实质性响应 | 响应文件对磋商文件的实质性技术条款与商务的（即标注★号条款）条款无产生负偏离。 |
| 6 | 其他投标无效情况 | 磋商响应文件没有磋商文件中规定的其它无效响应条款的； |
| 7 | 其他 | 按有关法律、法规、规章不属于响应无效的。 |

27.磋商

27.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

27.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款， 但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

27.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商。

27.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最后报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

28.最后报价

28.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

28.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

28.3除法规规定的特殊性情形外，提交最后报价的供应商不得少于3家。

29.评标

采用综合评分法进行评审，综合评审包括商务和技术、价格三个部分。

29.1评标原则

（1）评标工作将按照磋商文件的要求和条件，比照响应文件进行评审，评审分为资格性检查、符合性检查、综合评审三部分。通过评审，评出综合评审最优的供应商。

（2）磋商小组只就响应文件中所载明的情况进行评审，严格按照磋商文件规定的评标方法和评标标准进行评标，独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。

（3）评分按四舍五入的原则精确至小数点后两位。

29.2评标办法

综合评议指标表

| 评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 50% | 20% | 30% |

| 评审内容 | 评审子项 | 评议内容 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 部分 (50分) | 施工方案 | 根据供应商针对本项目制定的施工方案（包括对本工程的总体施工组织布置及场内规划分析，施工进度计划等）进行评审： 1.施工方案完整、具体、可行性强，得15分； 2.施工方案基本完整、具体、可行性尚可，得10分； 3.施工方案一般，具有一定可行性，得5分； 4.施工方案不完整、不具体、可行性差，得0分。 注：未提供或提供的方案与本项目无关的不得分。 | 15分 |
|  | 施工安全及文明施工措施 | 根据供应商针对本项目制定的施工安全及文明施工措施方 案进行评审： 1.施工安全及文明施工措施方案详尽清晰，全面、科学、合理、可靠可行，得15分； 2.施工安全及文明施工措施方案具体清晰，有一定可行性，得10分； 3.施工安全及文明施工措施方案一般合理，可行性一般的，得5分； 4.施工安全及文明施工措施方案不清晰不合理，不具备可行性，得 0分。 注：未提供或提供的方案与本项目无关的不得分。 | 15分 |
|  | 质量保证方案 | 根据供应商针对本项目的质量保证方案进行评审： 方案可行、可靠、合理、针对性强，保证措施具体的，得10分； 方案基本可行、可靠、合理、有一定的针对性，保证措施尚可的，得6分； 方案简单，缺乏针对性，保证措施一般的，得2分； 方案及保证措施差的，得0分。 注：未提供或提供的方案与本项目无关的不得分。 | 10分 |
|  | 供应商承担本项目的能力优势 | 根据供应商对承担本项目的能力和优势（由供应商自行陈述）进行评审： 1.供应商对自身承担本项目的有利条件和优势说明详尽，对本项目提供可行的、合理的建议或意见的，得10分； 2.供应商对自身承担本项目的有利条件和优势说明具体，对本项目提供具体的建议或意见的，得6分 ； 3.供应商对自身承担本项目的有利条件和优势说明一般的，对本项目提供建议或意见缺乏针对性的，得2分； 4.供应商对自身承担本项目的有利条件和优势说明差的，或未对本项目提供建议或意见不可行的，得0分。 注：未提供或提供的方案与本项目无关的不得分。 | 10分 |
| 商务 部分 （20分） | 同类项目业绩 | 2021年至今，供应商已完成同类项目业绩的，每提供一项业绩得6分，本项最高可得6分。 注：提供合同及竣工验收报告扫描件并加盖供应商公章。 | 6分 |
|  | 拟投入人员（不包含项目负责人及专职安全员） | 1.技术负责人： ①具有市政工程相关专业高级职称或以上的，得3分；具有公路工程相关专业中级职称的，得1分。 ②具有二级或以上注册建造师证的得3分。本小项最高得6分。【提供相关证书扫描件作为证明材料。】 2. 项目团队人员： ①具有中级或以上职称的得2分/人，最高得6分； ②具有二级或以上注册建造师证的得2分，最高得2分。本小项最高得8分。 【提供相关证书扫描件作为证明材料。项目团队人员不重复得分。】 注：上述人员必须是供应商本单位的在职人员，须提供上述人员身份证及(扣除发布磋商公告当月往前顺推6个月内任意1个月)在供应商本单位缴纳社保的有效证明材料扫描件并加盖供应商公章，如依法免缴社保费的人员，须提供相关有效证明材料扫描件并加盖供应商公章。不提供或未按要求完整提供证明材料的不得分。 | 14分 |
| 价格 部分 （30分） | 以满足磋商文件要求（通过资格性、符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价。当投标报价等于评标基准价时，其价格分为满分，其他供应商的价格得分统一按照下列公示计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值。 备注：投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 |  | 30分 |

计算汇总：

①商务得分：磋商小组根据评审标准，对每个供应商的响应文件的商务部分进行评审，并进行独立打分。商务得分=各评委评分总和÷评委人数

②技术得分：磋商小组根据评审标准，对每个供应商的响应文件的技术部分进行评审，并进行独立打分。技术得分=各评委评分总和÷评委人数

③综合评标得分：计算各供应商的价格得分。将各评委对每个供应商的商务技术独立打分结果的平均值再加报价得分，即为该供应商的综合评标得分。

计算公式：供应商的综合评标得分＝各评委对每个供应商的商务及技术独立打分结果之和/评委人数＋报价得分。

以综合总得分从高到低的排名顺序，按综合得分高低次序排出名次，并推荐综合得分排名第一的供应商为第一成交候选人，排名第二的供应商为第二成交候选人，排名第三的供应商为第三成交候选人。评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：

- 投标报价（由低到高）；

- 技术评分（由高到低）；

- 如以上都相同的，名次由磋商小组抽签确定。

采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交人,如第一成交候选人放弃中标资格，采购人有权采用第二中标候选人为成交人，如此类推。

### 28、保密及其它注意事项

28.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。评委会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有供应商。

28.2在开标、投标期间，供应商不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

28.3为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与供应商私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人,不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

28.4评委会不向供应商退还响应文件。

### 29、结果公告

29.1采购人确认成交结果后，采购代理机构和采购人将在广东省公共资源交易平台、佛山市粤创招标代理有限公司进行结果公告。

### 30、授标时更改采购货物数量的权力

采购人在授予合同时有权在允许幅度内对“项目内容”中规定的服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

### 31、成交通知书

31.1成交人确定后，采购代理机构将向成交人发出成交通知书。

31.2成交通知书是合同的一个组成部分。

### 32、签订合同

32.1成交人应按《成交通知书》指定的时间、地点与买方签订合同。

32.2“磋商文件”、成交人的“响应文件”及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 33、接受和拒绝任何或所有投标的权力

33.1采购代理机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

### 34.出现重新采购的排斥情形

34.1供应商在本项目有下列情形之一的，不得再参加采购人对本项目重新组织的采购活动：

①弄虚作假或有其他影响采购公正的违法违规行为的；

②中标后放弃中标的；

③中标后不按磋商文件规定与采购人签订合同或提交履约保证金或因其他违法违规行为被采购人取消中标资格的；

④合同授予后违约单方解除合同或因其违约行为被采购人解除合同的。

# 第四章  合同格式

芦苞镇龙坡三路北延线道路改造工程

建设工程施工合同

发  包  人（全称）：佛山市北江建设投资有限公司

承  包  人（全称）：

项目名称：

工程地点：佛山市三水区芦苞镇

签订时间：2025年   月   日

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：佛山市北江建设投资有限公司

承包人（全称）：

根据 芦苞镇龙坡三路北延线道路改造工程 的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

一、工程概况

1.工程名称：芦苞镇龙坡三路北延线道路改造工程

2.工程地点：佛山市三水区芦苞镇

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：财政资金

5.工程内容：本工程为为芦苞镇龙坡三路北延线道路改造工程，主要内容为：道路工程、交通工程、照明工程、箱涵工程、绿化工程。具体内容详见图纸及工程量清单。

6.工程承包范围：图纸和工程量清单所包括的范围和内容。

二、合同工期

工期总日历天数：90个日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格或以上验收质量等级标准，若未能达到该标准，则不予以工程验收，并应对存在的质量缺陷问题及时进行修整。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                   (¥       元)；

其中：

（1）绿色施工安全防护措施费：

人民币（大写）                      (¥       元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）        /         (¥      /      元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）       /          (¥       /     元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）        /         (¥       /     元)。

2.合同价格形式：本工程以固定综合单价方式承包，包工、包料、包工期、包质量安全与文明施工、包工程保险、包检测、包竣工验收、包风险因素等等。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）报价函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）招标文件（含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等）

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招报价形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于        年      月      日签订。

十、签订地点

本合同在 佛山市三水区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包人和承包人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位公章后本合同生效。

十三、合同份数

本合同一式   份，均具有同等法律效力，发包人执   份，承包人执  份，招标代理  份。

| 发包人(公章)： | 承包人(公章)： |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 经办人：（签字） | 经办人：（签字） |
| 组织机构代码： | 组织机构代码： |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 电子信箱： | 电子信箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

第二部分通用合同条款

通用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”内容。此略。

第三部分专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：报价文件、施工图纸、协议书、中标通知书、合同专用条款、合同通用条款、本项目工程量清单、工程相关约定的其他文件。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：                                       ；

资质类别和等级：                             ；

联系电话：                                   ；

电子信箱：                                   ；

通信地址：                                   。

1.1.2.5设计人：

名称：                                       ；

资质类别和等级：                             ；

联系电话：                                   ；

电子信箱：                                   ；

通信地址：                                   。

1.1.3工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

1.1.3.9永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：按通用条款执行。

1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按通用条款执行。

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：合同协议书、中标通知书、报价函及其附录、专用合同条款及其附件、通用合同条款、招标文件（含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等）、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后3天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：伍份；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图纸。

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：双方另行确定；

承包人提供的文件的期限为：双方另行确定；

承包人提供的文件的数量为：双方另行确定；

承包人提供的文件的形式为：双方另行确定；

发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定。

1.6.5现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。

1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在7个日历天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：        ；

发包人指定的接收人为：           。

承包人接收文件的地点：                          ；

承包人指定的接收人为：                          。

监理人接收文件的地点：     ；

监理人指定的接收人为：     。

因承包人自己提供并确认的上述接收文件送达地址不准确或地址变更未及时书面告知发包人，使相关合同文件未能送达或及时送达的，由承包人承担由此造成的一切损失。

1.10交通运输

1.10.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工红线范围为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：双方另行确定。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中，由承包人承担。

1.13修改为：工程量清单缺项、漏项的按变更工程处理。

2.发包人

2.2发包人代表

发包人代表：

姓名：           ；

身份证号：              /                    ；

职务：                /                  ；

联系电话：            ；

电子信箱：       ；

通信地址：       。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表等。

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2提供施工条件

(1)办理土地征用、拆迁等工作的时间：开工前提供施工场地。

(2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：施工用水、施工用电由承包人自行解决，承包人每月向相关服务单位缴纳水、电费（价格按施工现场当地相关部门的收费价格）。施工用水、用电安全必须符合相关规定。

(3)开通施工现场与城乡道路间的通道的时间：施工范围外的道路按现状，施工过程中若由于承包人原因导致现状道路损坏，承包人须承担全部责任，施工临时道路由承包人自行考虑和负责，费用已包在本工程合同价中。

(4)提供施工所需的有关资料的时间：/。

(5)办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：发包人委托承包人办理有关手续，除另有约定外，承包人承担全部费用，因承包人责任造成的罚款由承包人自行负责。

(6)现场交验的时间：开工前

(7)提供标准与规范的时间：标准和规范文件资料由承包人自行筹集。

(8)组织图纸会审和设计交底的时间：开工前由发包人组织

(9)协调处理施工场地周围地形关系问题和邻近建筑物等保护工作的约定：承包人在施工前应对地上、地下管线及邻近建（构）筑物、设施情况自行探测、调查、勘核，施工过程中承包人应采取有效措施保护地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施的安全，积极进行管线方面的协调工作，费用包含在合同价中。施工过程中若因施工原因对地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施造成损坏，承包人须承担全部责任。

※委托承包人办理的工作有：由承包人办理工程报监手续，施工报建手续，占用市政道路、车辆通行、夜间施工等审批，完工（竣工）档案的整理、编制及移交。其它事宜在具体发生时商定。（费用按政策规定各自承担相应部分）。承包人必须充分考虑各项报建手续所需的时间，合理安排工期，不得以此延迟工期。上述工作所需相关费用（承包人应当承包的费用）已由承包人在投标报价中考虑，并包含在合同价中。

2.5资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：本款不适用。

发包人是否提供支付担保：本款不适用。

发包人提供支付担保的形式：本款不适用。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

1.经批准的设计文件，任何单位或个人不得随意改变。承包人应按经批准的设计文件施工，不得随意调整变更，不得擅自修改工程设计。

2.开工前期资料（施工组织设计、进度计划、单元划分等）需在开工令发出后五天内经监理审核后提交至发包人，逾期由承包人支付违约金2000元。

3.施工过程资料（安全资料、工人工资资料、过程报审资料等）需在分项工序完成前（各分项完成时间节点参考进度计划）逐一上报监理审核，逾期由承包人支付违约金2000元。

4.承包人应交付建筑工程相关技术档案和竣工资料，配合办理工程竣工验收，及时办理工程结算相关手续。承包人无正当理由不配合竣工验收、不提供相关资料、不及时办理工程结算相关手续的，发包人要求承包人限期提交需要移交的工程竣工资料，逾期不提交的，承包人须按工程合同价款0.2‰-0.5‰/天的标准向发包人支付违约金。

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按照法律法规规定完成竣工资料的编制，包括但不限于完工（竣工）验收申请报告、完工（竣工）结算文件、完整竣工图纸及竣工图电子文档、竣工测量地形图（含地下管线）及竣工测量地形图（含地下管线）电子文档。

承包人需要提交的竣工资料套数：纸质版不少于5套、电子版不少于3份  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：费用由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后2个月内提交。

承包人提交的竣工资料形式要求：当面提交 。

承包人应履行的其他义务：

a.完成发包人委托承包人办理的工作。

b.负责施工场地内交通、场地周边环卫及夜间超时施工报审及临建报审工作

c.负责做好施工现场与周边地区水利、交通、噪声防护、环境污染、卫生等工作，并按相关规定办理有关手续。由此产生的所有费用已包含在合同价中，发包人不再另行支付。若承包人在施工过程中违反规定受到市民投诉、或城监、执法等有关部门的处罚，发包人每次要求承包人支付违约金5000元人民币，均在工程款中扣除。

d.承包人在施工前应对地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施情况自行探测、调查、勘核，施工过程中应采取有效措施保护地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施的安全，积极进行管线方面的协调工作，费用包含在中标价中。施工过程中若因施工原因对地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施造成损坏，承包人须承担全部责任。

e.承包人应在发包人指定的范围内施工。在发包人规定的时间内无条件对施工辅助设施进行拆卸和清理场地。承包人在工程完工后至正式验收通过并移交发包人前期间，仍须负责工程设施保护责任，工程范围内的排水设施清疏责任及工程成品的保洁责任，其所需费用包含在合同价中。

f.负责建筑材料、构件和建筑施工机械设备安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费；负责对新结构、新材料的试验费和对具有出厂合格证明的建筑材料进行检验；负责对构件做破坏性试验及其他有特殊要求检验试验的费用。

g.材料必须按照设计图纸提出的相关技术和质量要求进行选用。

h.认真做好现场施工工人的安全教育开工前的施工技术交底，做到安全、质量第一，遵纪守法，防范未然，各分项工程应经现场监理、发包方、承包方现场验收合格签证后才能隐蔽，按有关程序要求进行该项工程施工，所需检测试验项目按市、区相关要求送佛山市质检站进行检测、试验，或上一级质检部门进行。

i.承包人不得拖欠、克扣本工程劳动者工资。如果承包人或其分包人拖欠、克扣本工程劳动者工资，造成发包人承担连带责任垫付工人工资，则发包人有权在结算款中扣除。

j.承包人须配合办理本工程的规划验收、竣工验收工作及相关检测等。

k.负责工程的施工报建及竣工资料的整理、备案、归档，完成后提供给发包人完整的符合行政主管部门要求的竣工资料存档。除去行政主管部门外，发包人要求承包人额外提供2套资料。

l.承包人需负责与周边居委会等相关单位的协调工作，如因承包人原因发生第三方人员生命或财产损失或工期延误，有关索赔及行政或法律责任均由承包人承担；承包人在开工前负责办理施工开挖、施工报建、夜间施工、车辆通行、占用市政道路等相关审批手续，由此产生的所有费用已包含在合同价。

m.承包人在施工过程中如遇到需与外部相关单位协调的问题时，应自行解决，发包人只负责协助。

n.承包人在施工过程中如遇到与其他设备安装及其他配套工程单位同时进场施工必须无条件配合。

o.工资支付时，承包人须切实按照《关于印发佛山市三水区建设领域工资支付保障金管理办法的通知》的相关规定执行。

p.承包人应当严格按照《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724）号文（2020年5月1日实施）、《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市政府投资建设工程工资支付管理暂行办法的通知》（佛府办[2018]39号）、《关于加强建筑工人劳务实名制和工资分帐制管理工作的通知》（三建发[2018]357号）、《关于印发<佛山市建设领域工人工资支付专用账户管理制度>的通知》（佛人社[2019]43号）、关于印发佛山市建设领域工人工资支付保证金差异化缴存管理办法的通知》（佛人社[2019]52号）、《关于印发佛山市工程建设领域工人工资支付保证金管理办法的通知》（佛人社规[2022]4号）等文件规定执行（以上文件若有更新，以最新发布文件的要求执行），工资保证金可采用工人工资支付保证保险、银行保函、现金存缴的方式缴纳。

（1）在项目所在地的商业银行设立“工人工资支付专用账户”及“工资保证金专用账户”（如以现金缴存的须设立“工资保证金专用账户”，如采用保证保险、银行保函则不需设立“工资保证金专用账户”）。

（2）工资保证金如采用现金缴存的，由承包人设立“工资保证金专用账户”，并按佛人社〔2019〕192号文规定，将签约合同价的3%，作为工人工资支付保证；以保证保险方式缴纳的，支付保证保险的承保金额为合同价的3%；以银行保函方式缴纳的，支付保证保险的承保金额为合同价的3%。

（3）对工人工资分账管理，按每期计量支付价款的20%比例存入“工人工资支付专用账户”。“工人工资支付专用账户”除发放工人工资外，不得用于其他用途，不得提取现金和开通网上银行等电子支付渠道。

（4）工程建设项目的承包人因本工程发生拖欠工人工资的，由人力资源社会保障部门依法责令限期改正或作出行政处理决定。承包人逾期仍未支付的，由承包人项目部驻地的区人力资源社会保障部门和项目的行政主管部门查核后将向工资保证金保险公司/工资保证金开户银行发面书通知，工资保证金保险公司/工资保证金开户银行收到后无条件向将相应的资金拔付到工人个人账户中。

（5）根据《保障农民工工资支付条例》要求，工人工资支付周期不能超过1个月。如工程进度款不足以支付工程进度当月或工程进度截止前所需工资表工资费用的，由中标人垫付。

（6）未尽事宜详见《关于印发佛山市工程建设领域工人工资支付保证金管理办法的通知》（佛人社规[2022]4号）、关于印发《佛山市建设领域工人工资支付保证金差异化缴存管理办法》的通知（佛人社[2019]52号）、《关于印发<佛山市建设领域工人工资支付专用账户管理制度>的通知》（佛人社[2019]43号）、《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市政府投资建设工程工资支付管理暂行办法的通知》（佛府办[2018]39号）、《关于加强建筑工人劳务实名制和工资分帐制管理工作的通知》（三建发[2018]357号）、《佛山市三水区建设领域工资保证金管理办法》（三人社发〔2018〕170号）等文件要求。

q.承包人须将工人工资专用账户应向西南街道人力资源社会保障部门和工程建设项目主管部门备案，并委托开户银行负责日常监管，确保专款专用。

r.承包人应做好劳动用工实名制管理。根据《佛山市房屋建筑和市政基础设施工程用工实名制管理办法》（佛建〔2023〕38号），凡在西南街道行政区域内依法应当取得施工许可或开工报告的在建房屋建筑和市政基础设施工程，须按照要求建立建筑施工现场人员真实身份信息的档案，并实行实名管理的制度。

s.承包人应当按照合同承诺组织满足招标文件、投标承诺资格条件的本单位相关人员到岗履约，否则属于单方面更换人员或擅自更换人员。发包人保留要求承包人按照招标文件、投标文件及合同约定组织本单位人员（是指与本单位订立了合法的劳动合同，本单位为其办理了人事、工资以及社会保险关系的人员，或者达到法定退休年龄或依法提前退休并与本单位订立聘用合同、在本单位实际工作的人员）到岗履约的权利。承包人应按合同约定的时间及时安排本单位相关人员进场，承包人不按合同约定时间安排本单位相关人员进场，或未全部进场的，承包人应按人员类型，从约定时间届满的次日起，向发包人支付违约金。

t.若项目出现人员更换的，承包人在人员更换过程中不得有弄虚作假行为。

u.关于施工现场考勤制度的约定。

一、对工程现场的下列人员实行人脸识别电子化考勤：

（一）施工现场关键岗位人员。

（二）分包单位的现场负责人、安全责任人，劳务合作单位的现场负责人、安全责任人。

（三）发包人认为应当开展电子化考勤的现场其他人员。

二、须进行人脸识别电子化考勤的人员必须在施工现场的人脸识别电子化考勤系统上进行电子化考勤。

三、应列入考勤的人员在施工工地开工期间如因休假、患病或者外出参加政府部门、项目建设单位、本单位本部有关会议等原因不能在岗的，应当事前告知项目建设单位并在考勤系统上进行请假报备。根据请假报备情况，结合会议通知、签到表等佐证材料核对请假时间，将佐证材料上传至考勤系统。其中（一）参加政府部门、项目建设单位会议的时间按实计入本人考勤；参加本单位本部会议的时间按照全年20天实行年度总额控制，在额度内按实际外出参会时间计入本人考勤，超出额度后不再计入。当年完工的项目，按照实际施工的季度数折算当年额度。（二）确因病导致出勤不足并视同缺岗的，可根据请假报备情况和有关佐证材料，报行业主管部门审核确认后从当月现场施工日中扣除病假时间。若应列入考勤的人员未经事先报备擅自离开施工现场，则按本合同专用条款的“项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任”、“技术负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任”、“施工现场关键岗位人员（项目经理、项目技术负责人除外）未经批准，擅自离开施工现场的违约责任”处理。

v.施工现场关键岗位人员被锁定后，锁定期间不得再参与市内、市外建设项目投标，也不得到其他建设项目新任职。

w.本项目实行资金监管。①发包人或代建人确定监管银行并签署工程款监管多方协议，开设项目工程款监管账户。②承包人必须将工程款监管账户资金全部用于本项目的支出，在项目通过竣工验收前不得以任何名义挪作他用。③发包人应当对承包人工程款使用情况进行监管，每月对承包人工程款监管账户的资金流水、资金流向等情况进行检查，督促承包人规范工程款的使用。发现工程款被挪用的，发包人或代建人应当要求承包人立即改正。承包人改正前，发包人或代建人有权按照合同约定中止工程款支付。发包人或代建人应当对承包人工程款使用情况进行监管，每月对承包人工程款监管账户的资金流水、资金流向等情况进行检查，督促承包人规范工程款的使用。

x.承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付情况进行监督，督促其依法支付工人工资。承包人须严格执行合同（包括分包合同）条款，不得拖欠工人工资，承包人应实行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度。

y.承包人应保证所开具的相关保函均在有效期内。

z.承包人应当按照《佛山市政府投资工程建设项目标后履约监督管理办法（试行）》规定，在施工现场的指定地点固定安装人脸识别考勤设备，费用已包含在合同总价中，发包人不再另行支付相关费用。

其他未尽事宜，按《佛山市政府投资工程建设项目标后履约监督管理办法（试行）》（佛政数[2024]24号）、《佛山市政府投资工程建设项目有关合同部分违约条款范本（试行）》（佛政数[2024]25号）、《佛山市政府投资房屋市政工程项目标后履约评价管理办法（试行）》和《佛山市政府投资水务工程建设项目标后履约评价管理办法（试行）》等相关办法执行。

3.2项目经理

3.2.1项目经理：

姓  名：                              ；

身份证号：                              ；

建造师执业资格等级：                    ；

建造师注册证书号：                      ；

建造师执业印章号：                      ；

安全生产考核合格证书号：                ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                              ；

通信地址：                             ；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理作为本工程施工的项目负责人，必须常驻现场，不能兼其他在建项目，代表承包人履行与发包人签订的本建设工程合同的责任和义务。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：承包人对项目经理（项目负责人）进行人脸识别电子化考勤，每月现场施工日（指当月除因政府指令、恶劣天气、节假日等原因引发停工的实际施工天数）出勤率应当达到80%以上，每日出勤时间累计不得小于4小时，否则承包人按2万元/人/日的标准向发包人支付违约金，并在工程款中扣除。若项目经理（项目负责人）累计缺岗达5次，发包人有权认为该人员无法正常履行合同约定的责任和义务，要求更换人员，并要求承包人按约定承担对应的违约责任。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权单方即时终止施工合同，并按合同价的5%扣除违约金。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理（项目负责人）在施工工地开工期间如因休假、患病或者外出参加政府部门、发包人、本单位本部有关会议等原因不能在岗的，应当事前告知发包人并在考勤系统上进行请假报备。根据请假报备情况，结合会议通知、签到表等佐证材料核对请假时间，将佐证材料上传至考勤系统。其中（一）参加政府部门、发包人会议的时间按实计入本人考勤；参加本单位本部会议的时间按照全年20天实行年度总额控制，在额度内按实际外出参会时间计入本人考勤，超出额度后不再计入。当年完工的项目，按照实际施工的季度数折算当年额度。（二）确因病导致出勤不足并视同缺岗的，可根据请假报备情况和有关佐证材料，报行业主管部门审核确认后从当月现场施工日中扣除病假时间。否则视为未经事先报备擅自离开施工现场，承包人按2万元/人/日的标准向发包人支付违约金，并在工程款中扣除，并有权即时终止施工合同。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：在合同履行期内，项目经理（项目负责人）除下列特殊情形外原则上不得更换：（一）在项目实施期间退休或者辞职，且未被承包人以及其上级（下属）单位留用的；（二）死亡的；（ 三）因怀孕、产假、重病或者重伤两个月以上不能履行职责的；（四）因违法被责令停止执业；（五）无法正常履行合同约定的责任和义务，经发包人“三重一大”会议集体决策认为不称职需要更换的；（六）因涉嫌犯罪被羁押或者被采取留置措施的；（七）因犯罪被判刑的。

出现特殊情形（四）至（七）项时，发包人应当要求承包人更换人员项目经理（项目负责人）。承包人擅自更换项目经理（项目负责人）的，承包人按30万元/人/次的标准向发包人支付违约金，并在工程款中扣除，且发包人有权单方即时终止施工合同。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：出现需要更换项目经理（项目负责人）的特殊情形时，发包人应当要求承包人在一定期限内（期限根据项目实际而定）更换项目经理（项目负责人），若承包人超过限期仍不更换的，从约定时间届满的次日起，按3万元/日向发包人支付违约金，并在工程款中扣除；承包人无正当理由拒绝更换的视为承包人违约，发包人有权单方即时终止施工合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换施工现场关键岗位人员（施工现场关键岗位人员包括：项目经理、技术负责人、承包人的投标文件响应了招标文件评审因素的其他人员。本专用条款3.3的“施工现场关键岗位人员”均指除项目经理外的施工现场关键岗位人员，项目经理按专用条款3.2款执行。）的违约责任：出现需要更换施工现场关键岗位人员的特殊情形时，发包人应当要求承包人在一定期限内（期限根据项目实际而定）更换施工现场关键岗位人员，若承包人超过限期仍不更换的，从约定时间届满的次日起，项目技术负责人按3万元/日向发包人支付违约金，其他施工现场关键岗位人员按1万元/日向发包人支付违约金，并在工程款中扣除；承包人无正当理由拒绝更换的视为承包人违约，发包人有权单方即时终止施工合同。

3.3.4 承包人施工现场关键岗位人员离开施工现场的批准要求：施工现场关键岗位人员（项目经理除外）在施工工地开工期间如因休假、患病或者外出参加政府部门、发包人、本单位本部有关会议等原因不能在岗的，应当事前告知发包人并在考勤系统上进行请假报备。根据请假报备情况，结合会议通知、签到表等佐证材料核对请假时间，将佐证材料上传至考勤系统。其中（一）参加政府部门、发包人会议的时间按实计入本人考勤；参加本单位本部会议的时间按照全年20天实行年度总额控制，在额度内按实际外出参会时间计入本人考勤，超出额度后不再计入。当年完工的项目，按照实际施工的季度数折算当年额度。（二）确因病导致出勤不足并视同缺岗的，可根据请假报备情况和有关佐证材料，报行业主管部门审核确认后从当月现场施工日中扣除病假时间。否则视为未经事先报备擅自离开施工现场，承包人按项目技术负责人1万元/人/日的标准向发包人支付违约金，其他施工现场关键岗位人员按0.5万元/日向发包人支付违约金，并在工程款中扣除。

3.3.5承包人擅自更换施工现场关键岗位人员的违约责任： 在合同履行期内，施工现场关键岗位人员除下列特殊情形外原则上不得更换：（一）在项目实施期间退休或者辞职，且未被承包人以及其上级（下属）单位留用的；（二）死亡的；（ 三）因怀孕、产假、重病或者重伤两个月以上不能履行职责的；（四）因违法被责令停止执业；（五）无法正常履行合同约定的责任和义务，经发包人“三重一大”会议集体决策认为不称职需要更换的；（六）因涉嫌犯罪被羁押或者被采取留置措施的；（七）因犯罪被判刑的。出现特殊情形（ 四）至（七）项时，发包人应当要求承包人更换人员项目经理（项目负责人）。承包人擅自更换施工现场关键岗位人员的，承包人按项目技术负责人20万元/人/次的标准向发包人支付违约金，其他施工现场关键岗位人员按2万元/人/次的标准向发包人支付违约金，并在工程款中扣除。

承包人施工现场关键岗位人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人按5000元/人/次扣除违约金。

承包人施工现场关键岗位人员每月在施工现场的时间要求：施工现场关键岗位人员（项目经理除外）应进行人脸识别电子化考勤，每月现场施工日（指当月除因政府指令、恶劣天气、节假日等原因引发停工的实际施工天数）出勤率应当超过70%，每日出勤时间累计不得小于4小时，否则承包人按项目技术负责人 1 万元人/日的标准向发包人支付违约金，其他施工现场关键岗位人员0.5万元/人/日的标准向发包人支付违约金，并在工程款中扣除，若施工现场关键岗位人员（项目经理、项目技术负责人除外）累计缺岗达5次，发包人有权认为该人员无法正常履行合同约定的责任和义务，要求更换人员，并要求承包人按约定承担对应的违约责任。

3.5分包

本项目不允许分包

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自本合同签订之日起至工程竣工验收合格移交发包人使用之前。

3.7履约保证金

承包人是否提供履约担保：是，合同价的5%  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：1、履约保证金采用履约保函形式。2、成交供应商收到成交通知书之日起10天内须将履约保证金提交给采购人，如未能按时交纳的，采购人有权单方面终止合同。成交供应商应保证其履约担保在采购人签发工程竣工验收报告之日前一直有效，所需的费用由成交供应商承担。 履约保函返还办法：自采购人与成交供应商签订的合同生效之日起至采购人签发工程竣工验收报告之日止。注：成交供应商提供的履约保函形式包括银行保函或担保公司保函。出具保函所需的费用由成交供应商承担。

4.监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见发包人与监理单位签定的委托监理合同。

关于监理人的监理权限：工程变更、工程洽商、工程签证、工程计量、工期延长、费用调整、监理规划、监理细则等，其它详见发包人与监理单位签定的委托监理合同及发包人内部管理相关规定。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供和承担费用。

4.2监理人员

总监理工程师：

姓名：                         ；

职务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：         ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：  详见监理合同 。

4.4商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）    /         。

5.工程质量

5.1质量要求

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： / 。

关于工程奖项的约定： / 。

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 提前24小时 。

监理人不能按时进行检查时，应提前  8  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48  小时。

- 2.承包人必须先进行自检，自检合格后，承包人应在隐蔽验收前48小时以书面形式通知监理人、发包人，并积极配合发包人、监理人进行隐蔽工程中间验收，并填写隐蔽工程报验查验报告单，办理中间验收手续及中间验收事宜。验收合格，承包人才能进行履盖和继续施工；验收不合格的，承包人必须在发包人限定的时间内完成修复，并经重新验收，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

- 3.无论发包人或监理人代表是否参加验收，当其提出对已经隐蔽工程部位重新进行检验时，承包人应按要求及时进行剥露，并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的费用，并顺延工期；检验不合格，承包人承担由此发生的费用，工期不予顺延，并承担相应责任

6. 安全文明施工与环境保护

- 6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按照国家有关安全条例和当地有关部门的规定对施工现场和施工方法采取有效的安全措施，确保安全施工。任何因承包人原因造成的工程、财产和人身伤害及安全事故，由承包人承担一切经济及法律责任并负责事后补救，发包人有权解除合同。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，制定应对突发治安事件的紧急预案，经监理人审核后，报发包人备案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人应立即向发包人、当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 按通用条款 。

6.1.6 关于绿色施工安全防护措施费支付比例和支付期限的约定：  安全防护、文明施工措施费与工程进度款同期计量。承包人按照安全防护、文明施工的规定施工，按期通过竣工验收后，由发包人足额支付给承包人。若承包人不能达到安全防护、文明施工的规定要求，则由发包人按其情节，在合同价款中作相应扣减。

6.1.10在合同期内承包人对施工现场的安全生产管理必须严格执行《建筑施工安全检查标准》（JG59-99）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）及地方现行相关法律法规。对检查不合格的，监理工程师有权下达限期停工整改通知单，承包人在限期内无条件进行整改及至达到合格，造成工期延误的，工期不予顺延，由此造成的损失由承包人负责。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

- 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  按通用条款 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 按通用条款 。

- 7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款。

- 7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前3天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： /  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

- 7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  / 。

- 7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： /。

发包人原因或经发包人确认的第三方影响，工期可顺延，但不作费用赔偿。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

承包人须严格按照发包人的进度节点控制工期，承包人不得以未收到进度款或进度款延误支付等理由暂缓施工或停工。发包人可根据工期延误情况暂缓支付工程进度款，如承包人采取相关措施令进度满足要求，暂缓进度款可在下期进度款中支付。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因导致节点工期或总体工期延误的，每逾期1天，支付违约金人民币50000元，工期延误30天以上，发包人有权单方解除合同。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  合同总价的10%  。

- 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  / 。

- 7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- （1）日降雨量大于50mm的雨日超过1天；

- （2）三级以上的台风灾害；

- （3）日气温超过38℃的高温大于3天；

- （4）日气温低于-20℃的严寒大于3天；

- （5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量10mm及以上；

- （6）其他异常恶劣气候灾害。

上述风、雨、雪、气温等均以佛山市气象局测定或公布的数据为准。

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  无   。

8. 材料与设备

- 8.2承包人采购材料与工程设备

①必须符合设计文件和国家、广东省、佛山市行业的相关规范、标准及本合同相关规定，材料到达后要向监理工程师报批并按要求检验合格后才能进场，检验费用由承包人承担；②在施工期间原则上不允许发生使用材料变更，如实施过程中确需变更材料的，承包人必须采用质量、规格、等级均优于投标时所用材料，并经发包人审定，材料价不作调整。③承包人购买的材料必须符合《佛山市绿色建材基本要求（试行）》的要求，材料的质量要求必须相当或不低于《佛山市绿色建材目录》中的标准。

- 8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  / 。

- 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人采购的材料和工程设备必须符合设计文件和国家、广东省、佛山市行业的相关规范、标准及本合同相关规定；施工材料和设备进场前必须进行见证取样送建设项目所在地检测站或相关具有资质的单位进行检测试验，检测合格后方可使用。

承包人负责建筑材料、构件和建筑施工机械设备安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费；负责对新结构、新材料的试验费和对具有出厂合格证明的建筑材料进行检验；负责对构件做破坏性试验及其他有特殊要求检验试验的费用；第三方检测单位应由建设单位（或发包人）委托；上述检测所需费用由承包人承担（但基坑第三方监测、周边房屋观测、桩基检测、空气检测、公路水利工程甲方类验收检测，如承包人的中标清单未计入其费用，则按相关规定由发包人直接承担）。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应按合同工程进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，承包人应办理其申请手续并承担相应的费用。承包人的施工设备须经监理工程师核查后才能进入施工场地投入使用，承包人更换合同约定的施工设备，应经监理工程师同意并由其报发包人批准后方可实施。

9. 试验与检验

- 9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： / 。

施工现场需要配备的试验设备：  /  。

施工现场需要具备的其他试验条件：  /  。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  /  。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 按通用条款  。

10.3变更程序

工程变更程序：必须按照相关管理办法执行；对工程变更、工程签证等相关事项的确认认可须完成发包人内部一切审批同意手续而不受相关条款规定的时限限制。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理单位下达的变更指示后，认为不能执行的，应立即提出不能执行该变更指示的理由，并经发包人同意后方可不执行该变更指示，否则必须执行；承包人必须在实施签证事项前以书面形式报监理及发包人审核批准，实施后三天内将相关资料、照片等提交至监理单位及发包人确认。对承包人单方认为签证事实发生的，如因承包人的原因承包人提交签证单的时间超过七个日历天，则监理人、发包人对此类签证一律拒收，承包人单方提出的签证申请不予确认，责任自负。

10.4变更估价

10.4.1变更估价原则

关于变更估价的约定：

（1）在施工过程中，因设计调整、施工图发生变更或施工项目发生增减，造成工程费用的增减而引起合同价款调整的项目，承包人须作好现场记录，留下相应影像或实物资料，按合同规定的时限内将调整的原因、金额等内容以书面形式通知发包人、监理人，并得到发包人和现场监理工程师的书面确认和签证，并以此作为工程的结算依据之一。工程变更经审批完成后，承包人可提出工程变更中间支付。由发包人委托具备相应资质的审核单位按合同约定计算方式出具变更估价报告后，承包人可要求申请变更估价报告的70%作为工程进度款支付(所产生的审核费用由承包人承担)，余下款项在办理结算时按规定统一支付。此类变更估价报告仅作为中间支付计量依据，最终变更工程结算金额以本项目财政部门审定为准。如施工过程中因工程变更而引起工程造价的改变，则改变的该部分工程造价按以下原则确定：

1）工程变更引起工程量扣减或增加的项目，综合单价按投标单价(如有不平衡报价调整部分的则按调整后对应单价)计取。

2）合同中没有适用于变更工程项目的，则按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》为依据，材料价格采用2024年第四季度《佛山工程造价信息》季度价，信息价没有的材料价格参考市场价。

3）如报价文件工程量清单报价书中有关费用的计算方法不符合国家、省、市的有关规定和标准，或报价单价明显不合理，或工程量清单报价书中出现计算错误，致使清单项目价格与总报价不符的，均视为合同中没有适用的工程项目的情况。

4）工程变更，措施项目费按实调整。

5）工程变更，导致规费、税金按相关规定调整。

6）工程变更须按照区、镇变更管理办法的相关规定办理相关手续，作为结算与验收的依据。工程变更增加的款项在工程竣工验收合格并经财政部门审定后再行支付。

（2）工程量清单缺项、漏项、工程量偏差处理方法：开工后一个月内完成，逾期视承包人在投标报价清单中已充分考虑该清单缺项、漏项的内容，后续不作调整。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：3天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不设奖励。

10.7暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见工程量清单。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  / 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： /。

10.8暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。

11.价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：/。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：/。

12.合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：固定单价合同施工总承包，本项目由承包人根据发包人提供的图纸、工程量清单、资料以及报价文件的要求，包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包资料移交（归档）、包验收及整理验收资料。合同总价及项目单价均已包括(但不限于)完成该工程项目的成本、利润、保险、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

风险费用的计算方法：按本专用条款1.13、10.4.1条规定。

风险范围以外合同价格的调整方法：按本专用条款1.13、10.4.1条规定。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式：/。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3计量

12.3.1计量原则

工程量计算规则：以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》等相关国家、省、市标准为依据，并按施工图纸（含工程变更图纸）进行计量。

12.3.2计量周期

关于计量周期的约定：按专用合同条款12.4.1条、15条。

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按专用合同条款6.1.6、12.4.1条、15条。

12.3.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4工程进度款支付

12.4.1付款周期

1.关于付款周期的约定：

（1）工程按进度完成总工程量40％后按程序向承包人支付工程款至已完成合格工程的80%；

（2）工程按进度完成总工程量80％后按程序向承包人支付工程款至已完成合格工程的80%；

（3）工程完工后按程序向承包人支付工程款至已完成合格工程的80%；

（4）余下的工程款（扣除审定结算价的3%作为工程保修金）在工程竣工验收合格并经财政办或审核单位审定结算后一个月内按程序支付，工程保修金在12个月工程缺陷责任期满后一个月内按程序付清；

（5）上述款项均不计算利息。承包人应严格按税收政策规定，向工程所在地税务机关申报预缴增值税等各项税款，在收取工程款时，向发包人提供税款缴纳凭证及增值税专用发票。

2.支付要求和说明

因发包人使用的是财政资金，发包人在规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续则发包人不承担逾期付款的违约责任。

12.4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：除通用合同条款第（2）点修改为变更增加或扣减的变更金额不作为进度款支付，结算时统一支付和第（5）点修改为索偿增加或扣减的金额不作为进度款支付，结算时统一支付外，其他条款按通用合同条款执行。

12.4.3进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按专用合同条款12.4.1条、15条。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：7天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：7天内。

（2）发包人支付进度款的期限：按通用条款执行。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按通用条款执行。

12.4.6支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。

13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前8小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程试车内容：/。

（1）单机无负荷试车费用由  /  承担；

（2）无负荷联动试车费用由/  承担。

13.3.3投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6竣工退场

13.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：按通用条款执行。

14.竣工结算

14.1竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工后30天内。

竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行。

14.2竣工结算审核

发包人审批竣工结算申请单的期限：发包人收到结算文件后由财政部门委托有资质的第三方审核单位进行审核，施工结算价以财政部门最终审定的为准。

发包人完成竣工结算的期限：工程竣工验收合格后30天内，承包人提供完成竣工资料归档证明、完成工程移交的证明及发包人存档证明，在工程竣工验收合格并经财政办或审核单位审定结算后一个月内按程序支付支付至总结算价的97%(需办理完结算手续)，余下的3%作为质量保证金。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

本款补充：按照《佛山市三水区财政局关于优化竣工结算审核造价咨询费支付模式的工作指引》（三财基〔2023〕7号）精神，增加以下约定：

①建安费结算核减率比例：5%。超出该比例的，竣工结算审核造价咨询费中“核减额”产生的效益收费全部由承包人承担并直接抵扣建安费结算价；

②“高估冒算违约金”：以建安费送审价超出约定核减率上限比例的部分金额的1%，罚款直接抵扣建安费结算价。

14.4最终结清

14.4.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：四份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书签发后5天内。

14.4.2最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按专用合同条款12.4.1条、15条。

（2）发包人完成支付的期限：按专用合同条款12.4.1条、15条。

15.缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自工程通过竣工验收之日起12个月。

15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：质量保证金为结算总价的3%。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质 量保证金。

15.3.1承包人提供质 量保证金的方式

质量保证金采用以下第  3  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）/  %的工程款；

（3）其他方式：工程审定结算价款总价的3%。

15.3.2质 量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质 量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式： /。

关于质量保证金的补充约定：在保修期间，承包人应按规定履行质量保修义务，否则没收其工程质量保证金并按合同规定追加扣罚。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修,所需费用从质 量保证金中扣除支付，若质 量保证金不足以扣除的，发包人应向承包人追缴差额。若在规定期限内未收到承包人补缴的差额，发包人有权通过相关法律程序进行申诉。在本工程12个月缺陷责任期（保修期请参见后附的《工程质量保修书》）满后的一个月内，发包人应将剩余的质 量保证金返还给承包人，质 量保证金的返还不影响承包人对本工程履行质量保修的义务。

15.4保修

15.4.1保修责任

工程保修期为：双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期按工程质量保修书规定执行。

15.4.3修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按工程质量保修书规定执行。

16.违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： /  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  /  。

因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： / 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：在项目实施过程中，发包人有可能根据项目的实际情况进行调整，承包人必须无条件接受。

发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： /  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 办理工期可顺延，但不作补偿。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： / 。

（7）其他：因征地问题未完成或延误工期或取消合同的 ，发包人不做补偿给承包人  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按本合同条款第21条其他条款及本合同专用条款3.1款（10）承包人应履行的其他义务。

16.2.2承包人违约的责任

（一）承包人违约责任的承担方式和计算方法：

1、承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，发包人按100000元人民币或不高于合同价10%向承包人处以违约金，并且发包人有权立即解除合同，可从其履约担保中扣除，由此造成发包人经济损失的，承包人应负全额赔偿责任；

2、承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，或承包人未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，第一次检查发现发包人按100000元人民币或不高于合同价10%向承包人处以违约金，后续再犯则在上次违约金数额基础上翻倍收取违约金；

3、因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的，或由于质量安全等问题，发包人对承包人发出整改通知后，承包人不作整改或不按要求整改的发包人按100000元人民币/次向承包人处以违约金，后续再犯则在上次违约金数额基础上翻倍收取违约金。若承包人累计2次收到整改通知不作整改或不按要求整改的，发包人有权立即解除合同，承包人必须在收到解除通知后5天内无条件撤离施工现场，撤离现场后办理项目的结算，已施工的部分，根据投标报价中对应的单项按80%结算，由此所造成的损失由承包人承担，发包人不予负责；（金额视合同而定）

4、承包人违反材料与设备专用要求的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，发包人按100000元人民币或不高于合同价10%向承包人处以违约金，并且发包人有权立即解除合同，可从其履约担保中扣除，由此造成发包人经济损失的，承包人应负全额赔偿责任；

5、承包人在缺陷责任期及质量保修期内，拒绝按发包人要求进行修复的，发包人没收其工程质量保证金。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修,所需费用由承包人负责，发包人有权在未支付的工程款项中予以抵减；

6、承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，发包人按100000元人民币或不高于合同价10%向承包人处以违约金，并且发包人有权立即解除合同，可从其履约担保中扣除，由此造成发包人经济损失的，承包人应负全额赔偿责任。

（二）承包人未能按照合同约定履行其他义务的违约责任：

1、承包人未经建设单位或监理单位签认进入下道工序或分项工程或未经监理单位确认将建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或安装的：发包人按50000～100000元人民币/次向承包人处以违约金，后续再犯则在上次违约金数额基础上翻倍收取违约金。

2、监督抽检、第三方质量检测中发现存在偷工减料、弄虚作假的；使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的；不按照工程设计图纸和施工技术标准施工的行为；不合格的原材料、中间产品、构配件及设备、工程实体施工质量、施工安全设施质量的，发包人按前述情形计量产值的50%处以违约金。

3、对危险性较大工程专项施工方案未按规定编制、审查或实施的；经审查的专项施工方案在实施中弄虚作假，现场施工与方案严重不符的：发包人按50000～100000元人民币/次向承包人处以违约金，后续再犯则在上次违约金数额基础上翻倍收取违约金。

4、建（构）筑物外观存在明显缺陷、施工工艺不规范；对较大的质量缺陷未能及时发现并上报，没有采取处理措施的：发包人按50000～100000元人民币/次向承包人处以违约金，后续再犯则在上次违约金数额基础上翻倍收取违约金。

5、承包人弄虚作假计量的，除移送相关司法部门处理外，处以该虚假计量部分价值或50000～100000万人民币（两者取高值）违约金。

6、伪造建筑材料、建筑构配件和设备的质量证明文件的：处以该虚假计量部分价值或50000～100000万人民币（两者取高值）违约金。

7、向建设行政主管部门和建设单位提交虚假资料的，或提交的档案资料存在弄虚作假、伪造记录、与实际不符的：第一次检查发现的发包人按50000～100000元人民币向承包人处以违约金，后续再犯则在上次违约数额金基础上翻倍收取违约金。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： / 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： / 。

17.不可抗力

17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。

17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28天内完成款项的支付。

18.保险

18.1工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人须为从事危险作业的职工办理工伤保险、意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产、施工机械设备和材料及其它相关规定要求的投保范围办理保险，上述保险和相关一切费用由承包人负责和支付。承包人必须在获取中标通知书后15日内，自行购买安全生产责任险、建筑（安装）工程一切险、第三方责任险和意外伤害险，保险标的必须涵盖整个工程项目，保险期限从开工日起至完工验收合格止，保险费用由承包人独立承担，发包人不再另行支付费用，保险合同的签订须取得监理工程师与发包人的同意，保险合同签订后，需提交监理工程师与发包人备案。若承包人拖延或拒绝购买保险，发包人有权直接购买，所需费用由承包人负责，发包人可在预付款或进度款中扣回。

18.3其他保险

关于其他保险的约定：/。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按专用条款18.1条。

18.7通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

20.争议解决

20.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。

20.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1  种方式解决：

（1）向       佛山    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向       /        人民法院起诉。

- 21. 其他条款

21.1、承包人应做的其他工作及要求：

（1）承包人必须按发包人发出书面通知（含施工范围、施工步骤等）进行施工。

（2）所有临时用地的使用费用均由承包人全部承担。施工现场的交通疏导及安全设施等所有施工辅助工作及费用，均由承包人自行解决并承担一切费用。

（3）对周边影响：①承包人进场后，必须详细调查工地范围内的地下管线及其他市政公用设施，施工过程中如有损坏，由承包人承担全部责任。②承包人必须做好现场交通疏导、在工地现场设置安全标志和交通导引指示牌，工地现场须进行围蔽，禁止非施工人员进入工地，若造成第三者伤害，由承包人承担全部责任。③施工过程中，承包人应对周边建筑物（构筑物）、公用设施等加强保护，做好相应的支护、维护措施。在施工过程中，若造成地面开裂、下沉或塌陷，或出现其他意外事故，造成周边建（构）筑物、地下管线、市政公用设施等的损坏，由此引起的一切责任和损失，均由承包人负全部责任。

（4）办理本工程有关的施工报建、报监手续和竣工验收手续。

（5）承包人须在工程所在地银行开设工人工资专用账户；发包人按照工程施工合同约定，在每期工程款中按20%比例，将该笔金额单独拨付到工人工资专用账户。

（6）承包人须将工人工资专用账户应向芦苞镇人力资源社会保障部门和工程建设项目主管部门备案，并委托开户银行负责日常监管，确保专款专用。

（7）承包人须按时足额支付工人工资费用。承包人申请支付工程进度款时须提交已支付工人工资费用的证明资料、以及待支付的工人工资费用报表给发包人备案。若承包人拖欠工人工资费用，发包人有权动用余下未付工程款代承包人支付拖欠的工人工资费用。

（8）发出中标通知书后三天内派驻工地代表（即投标文件所指的项目负责人），负责整个工程施工。若发包人或监理工程师认为承包人投入不够、项目进展不力，要求协调人常驻工地时，承包人必须无条件满足要求。该费用已包含在合同金额中，由承包人全部承担，发包人不再另行支付。

（9）开工前，向发包人报送开工报告及详细的施工组织设计和施工组织计划，经发包人、监理工程师审定后由监理工程师下达书面开工令。

（10）按照国家有关安全条例和当地有关部门的规定对施工现场和施工方法采取有效的安全措施，确保安全施工。任何因承包人原因造成的工程、财产和人身伤害及安全事故，由承包人承担一切经济及法律责任并负责事后补救。

（11）已竣工但未交付发包人接收的工程项目，承包人必须负责保护、保养工作，期间发生损坏，承包人负责修复。

（12）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要，提供和维修所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便，遵守和执行防火、安全文明施工和夜间施工规定，并负责施工现场的安全保卫；

（13）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按本合同通用条款执行。

（14）施工场地清洁卫生的要求：必须达到文明施工要求。运输车辆进出施工场地经过的道路上如出现有洒漏废水、废料渣的现象，应及时清理。

（15）在本工程施工期间，承包人所委派的项目负责人、项目技术负责人和其他主要管理人员必须进驻现场，没有发包人的批准不得擅自离开，否则，将给予承包人5000元/每人的扣除违约金，承包人如需更换项目负责人及项目技术负责人，应至少提前7天以书面形式向发包人提出申请，并提供后任者的资质、业绩证明文件，未征得发包人、书面同意，承包人不得更换项目负责人。后任项目负责人或项目技术负责人继续行使合同文件约定的前任项目负责人或项目技术负责人的职务，履行前任项目负责人或项目技术负责人的义务。对承包人单方面作出的实质性更换项目负责人或项目技术负责人的行为（如项目负责人长期不到现场等），发包人有权以任何方式（包括但不限于停工整改）要求作出改正及给予扣除违约金。 发包人可以与承包人协商，要求其更换认为不称职的项目负责人或项目技术负责人，承包人应及时采纳发包人的建议予以更换。拟投入的项目负责人和技术负责人的各项证书，须提交给发包人保存，待工程竣工后退回。

（16）负责完工（竣工）资料的备案、归档，完成后提供给发包人完整的完工（竣工）资料存档。

（17）土方开挖要求：发包人不提供弃土场，本工程所有土石方由承包人按照相关管理办法，自行解决弃土问题，发包人不予支付任何费用。土石方费用综合考虑在中，结算时不作调整。

（18）承包人必须充分考虑施工道路状况，在施工过程中，必须保证道路能双向通行，并按规定做好安全防护措施，另外，承包人应考虑到雨季施工时所需增加的投入，做好现场排水工作，由此产生的一切费用已包含在中，发包人不再为此作出任何经济补偿。

（19）本项目承包人必须完善与本项目有关的资料接收、整理和交接、归档工作。

（20）承包人在施工过程中须注意环境卫生、施工安全及交通秩序，采取切实有效的安全防护和警示措施，确保施工现场周边行人和车辆的正常通行以及环境的卫生、安全，否则由此造成的损失和相关责任均由承包人承担。

（21）承包人必须充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、用电情况及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（22）承包人应充分考虑雨季和汛期施工时所需增加的投入，在实施期间负责施工现场及周边的排水、防洪、维护、维修工作，由此产生的一切费用均包含于合同总价中，发包人将不再另行支付。

（23）承包人为保证质量和工期采用图纸要求以外的新工艺、新材料、新技术所发生的费用由承包人自负。

（24）承包人未能按合同价约定履行各项义务或发生错误，除承包人按本合同规定向发包人支付违约金，承包人另外须全额赔偿给发包人造成的损失。

（25）道路恢复需通知公路部门验收，承包人在施工期间必须主动与公路部门沟通协调，恢复质量需符合现行相关规范要求。

（26）施工范围内清淤、清表、树木迁移、临时道路由承包人负责，产生的相关费用已包含在合同总价中。

（27）本工程如出现缺方则由承包方自行解决土资源问题，费用综合考虑在合同总价中。

（28）本工程要求施工现场以现有状况为准，投标人应亲自前往施工现场视察了解。施工生产、生活场地设施、施工道路、施工用水用电的费用等均由承包人自行解决。因现场标高与图纸测量标高有差异导致工程量有偏差而发生的相关费用承包人已包含在合同总价中，承包人在施工过程中应特别注意施工现场已埋设的光纤、管道、管线等的保护。承包人在施工过程中所产生的建筑垃圾须堆放到发包人指定的地点，并负责将其外运。承包人运输土方须保持路面清洁，安排专人进行打扫，运输道路的修筑、维护均由承包人承担。在施工过程中，承包人需采取有效措施保持施工现场环境的整洁，在施工过程中因洒漏、扬尘等原因造成不良影响而收到警告通知的，发包人将对承包人发出书面整改通知。

（29）绿化养护说明

1）绿化工程质量要求严格按照本工程施工图的设计及施工说明执行。

2）养护期工作内容是通过浇水、施肥、除杂草、修剪与病虫害的防治等工作，使苗木始终处于健康的生长状态。具体要求结合招标文件及工程量清单。

3）养护期内，如出现有苗木枯死的，承包人应在接发包人通知后5天内更换或补种。若出现大面积的更换或补种的苗木，其养护期依补种之日起顺延。否则，由发包人自行更换或补种，所需费用由承包人负责，并要求承包人赔偿双倍所需费用。养护期内的一切费用支出由承包人自行负责。

4）绿化养护期结束前，承包人应提前通知发包人对种植的绿化苗木生长情况进行确认，生长情况欠佳的及已枯的须立即更换，并无条件配合发包人直至将绿化苗木完全移交绿化管养单位。

（30）本工程工程内容、要求及有关说明：

1）工地道路硬化和车辆冲洗工地要确保场内干净整洁，道路要硬化，出场口要设立洗车槽、车辆冲洗设备和沉淀池，车辆要净车出场。工地道路硬化使用的材质不作硬性规定，只需保证道路不扬尘，不带泥，方便冲洗即可。临时开设的工程出入口，需采用铺石子或钢板等硬底化措施。不具备设置洗车设施的管线工程、城市道路、市政工程、零星工程等，施工单位应当采用移动式冲洗设备冲洗车辆，并合理引流污水，不得流入城市道路。工地内裸露土体必须进行覆盖，防止扬尘，工地内设置降尘装置。

2）物料运输管理渣土清运、消纳、调配实行核准制度。渣土运输需取得“建筑渣土处理许可”,并交由符合准入资质的运输企业营运。工地出入口应安装视频监控并接入数字城管。渣土运输车辆应安装GPS监控，车身统一标识、编号，车厢及覆盖装置完好，无破损、扭曲变形和孔洞，“建筑渣土运输许可证”应粘贴于车辆前挡风玻璃内侧右下角。物料运输车辆应装载适度、净车出场，严禁轮胎带泥上路，实行密闭化运输，无撒漏和泄漏，渣土运输过程中造成道路污染，必须及时清理。

3）确保落实施工现场全围蔽、砂土覆盖、路面硬化、洒水压尘、车辆冲净、场地绿化“六个100%”防尘措施。在施工期间，要求严格按照《广东省人民政府办公厅关于印发广东省大气污染防治强化措施及分工方案的通知》（粤办函〔2017〕471号）、《佛山市三水区人民政府办公室关于印发佛山市三水区2016年扬尘污染防治工作方案的通知》规定执行，所涉及费用已包含在工程费用中，不作增减。若被监督部门处罚，应及时响应、回复、整改，如中标单位整改未达到监督部门要求或未进行整改的，发包人有权委托第三方进行整改，产生的费用在施工工程款里扣除。

4）承包人施工时应做好安全文明施工项目（包括但不限于设置安全警示标志牌、现场围挡、场容场貌、材料堆放、现场防火、垃圾存置、人员岗位标卡、环境保护、临时办公生活设施、施工现场临时用水用电、临边洞口交叉高处作业防护、保健急救措施、施工机具防护等），其费用已包含在绿色施工安全防护措施费中。

承包人必须无条件接受发包人（或监理工程师、设计单位）发出的变更文件，无论该变更引起工程量或费用的增加或减少，均应及时实施，承包人不得因未及时办理变更手续提出费用、工期方面的索赔，变更程序参照发包人相关规定办理。

21.2合同价款调整程序按发包人相关管理办法执行。对合同价款调整的确认、认可必须按照发包人内部管理相关规定完成一切审批同意手续而不受相关条款规定的时限限制。

附件

附件1：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件2：工程质量保修书

附件3：承包人主要施工管理人员表

附件4：廉政合同

附件5：安全生产责任书

附件1：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

工程质量保修书

发包人（全称）：佛山市北江建设投资有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 芦苞镇龙坡三路北延线道路改造工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括屋面防水工程，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承担的质量保修范围为承包人负责施工的部位，包括承包人承包范围内的全部工程内容，以及工程范围内由承包人提供的设备、材料。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及《城市道路管理条例》有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5 年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为   2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2   年；

7．城市道路的保修期为 1 年；

8．其他项目保修期限约定如下：其他项目为1年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：/   。

工程质量保修书由发包人、建设单位和承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

| 发包人(公章)： | 承包人(公章)： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人(签字)： | 法定代表人(签字)： |
| 委托代理人(签字)： | 委托代理人(签字)： |
| 经办人：(签字)： | 经办人：(签字)： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

附件3：

承包人主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件4：

廉政合同

发包人（甲方）:佛山市北江建设投资有限公司

承包人（乙方）:

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好工程廉政建设，保证工程质量与安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲乙双方就加强工程廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第87条规定处理。

2  甲方义务

2.1  甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得向乙方报销任何应由甲方或其工作人员个人支付的费用等。

2.2  甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4  甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求乙方购买合同约定以外的材料和工程设备。

2.5  甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6  甲方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  乙方义务

3.1  乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3  乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  乙方不得为甲方及其工作人员个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4  违约责任

4.1  甲方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  乙方及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予乙方 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。

5、双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同法律效力

本合同作为合同的附件，具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

7  合同生效

本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。

8  合同份数

本廉政合同作为主合同附件，份数同主合同要求。

| 发包人(公章)：佛山市北江建设投资有限公司 | 承包人(公章)： |
| --- | --- |
| 法定代表人(签字)： | 法定代表人(签字)： |
| 或委托代理人(签字)： | 或委托代理人(签字)： |
| 经办人（签字）： | 经办人（签字）： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件5：

安全生产责任书

发包人（全称）：佛山市北江建设投资有限公司（以下简称“发包人”）

承包人（全称）：                                         （以下简称“承包人”）

发包人和承包人根据《中华人民共和国安全生产法》、《广东省安全生产条例》、《广东省有限空间危险作业安全管理规程》以及国家有关安全生产的法律、法规，为落实安全生产目标责任制和各项安全防范措施，防止和减少各类事故的发生，经协商一致就 芦苞镇龙坡三路北延线道路改造工程 签订安全生产责任书。

一、乙方安全生产责任目标

（一）承建项目不发生以下各类事故

1、一般及以上安全生产事故；

2、施工损坏燃气、供电、供水、通信等地下管线事故；

3、施工造成的基坑坍塌、洞内塌方冒顶、地表超限沉降及由此引起的交通中断、周边建筑（构）物损坏等事故；

4、影响社会稳定的群体性事件。

5、不发生重大及以上设备事故、重大交通事故和重大火灾事故；

6、避免一次性直接经济损失在五万元以上的其它工程事故；

（二）乙方安全生产许可证持证率达到100%，“三类人员”安全生产考核合格持证率100%，特种作业人员持证率达到100%；

（三）乙方内部层层签订安全责任书，并与分包单位、供应商等参建单位签订安全责任书，签订率达100%。

二、乙方安全生产管理职责

（一）认真贯彻国家、省、市有关建设工程及市政道路建设安全生产法律、法规、规章和规范性文件，以及施工承包合同关于施工安全的规定和要求，建立健全和落实以企业法人为第一责任人的安全生产责任制、安全管理规章制度和操作规程。切实履行施工单位的安全生产职责，完成责任书下达的各项工作任务。

（二）定期召开安全生产会议，分析安全生产形势，及时传达各级政府及建设单位关于安全生产工作的通知和会议精神，在计划、布置、检查、总结和评比工程建设工作时，同时计划、布置、检查、总结和评比安全生产工作。

（三）乙方法定代表人每季度或遇到重大安全生产问题随时听取工程施工项目部经理和专职安全员的安全生产汇报，研究解决施工安全问题

（四）乙方必须成立专门的安全管理机构，由项目经理任组长。确保各级领导亲自抓安全，层层讲安全和人人自觉作好安全工作；

（五）乙方应建立健全安全生产责任制度。乙方的项目经理是本项目安全生产的第一责任人，负责落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告安全生产事故；

（六）乙方应建立健全安全教育培训制度。未经安全教育、培训的员工不得上岗作业。特种作业人员应当经劳动行政主管部门考核合格。取得职业资格证书后，方可上岗作业；

（七）乙方应建立健全安全生产检查制度。乙方应每周组织一次安全文明施工的全面自查，每日巡回检查不少于一次；各施工班组每日进行一次安全文明施工自查，并做好日常检查记录，并按照“谁检查、谁负责”，“谁的隐患谁整改”的原则，认真抓好各类事故隐患整改和各类危险源监控工作，遏制重、特大事故的发生；

（八）乙方应按国家和地方现行有关安全生产法律、法规的要求组织施工，保证工程安全文明施工措施费用专款专用；

（九）乙方在施工组织设计中必须编制安全技术措施。工程施工前，乙方项目技术负责人应当向施工作业组、作业人员进行详细的安全技术交底，技术交底书应由双方签字确认；

（十）乙方应当根据建设单位提供的风险源及建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定风险源控制措施，制定施工现场生产安全事故专项应急救援预案和现场处置预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故专项应急救援预案，工程总承包和分包单位应按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练；

（十一）乙方应及时、足额发放工人工资，严格执行工伤保险和各项工程保险制度，避免发生影响社会稳定的群体性事件，做好施工现场安全保卫工作。

（十二）乙方管理范围内在安全检查时发现重大安全隐患或者安全生产出现严峻形势时，甲方负责对乙方进行约谈，对有关工程及参建单位实施安全生产预警；乙方和相关责任单位应当向甲方提交书面整改报告，报告内容包括分析、查找主要原因，制定确保施工安全生产的具体改进措施、办法，落实责任，确保实现安全生产形势的稳定好转。

（十三）乙方应严格执行工程建设文明施工、城市管理、环境保护、道路交通等方面的法律、法规、公章和规范性文件。

（十四）乙方应按照“四不放过”的原则（即事故原因没有查清不放过，事故责任人没有得到处理不放过，广大干部职工没有受到教育部放过，同类事故的防范措施没有落实不放过），严肃查处各类重大事故。对发生的事故要在国家规定的期限结案，结案率达100%，重、特大事故应按要求及时向上级主管部门写出书面报告。

本责任书作为主合同附件，份数同主合同。本责任书经双方签字并盖章后生效。

| 发包人(公章)： | 承包人(公章)： |
| --- | --- |
| 法定代表人(签字)： | 法定代表人(签字)： |
| 或委托代理人(签字)： | 或委托代理人(签字)： |
| 经办人（签字）： | 经办人（签字）： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

# 第五章  响应文件格式

# 第一部分   自查表

## 1.1资格性/符合性自查自评表

| 评审内容 | 序号 | 磋商文件要求 | 自检结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1 | 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。如响应供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 | □符合 □不符合 | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供以下证明材料之一：①提供响应截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；②提供加盖供应商公章的《供应商资格信用承诺函》（详见采购公告附件）。 | □符合 □不符合 | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：可按《供应商资格信用承诺函》提供承诺（具体格式详见公告附件）；若未提供《供应商资格信用承诺函》则需提供2024年的年度财务报告(新成立单位提供成立至今的月或季度财务报告)复印件，或银行出具的资信证明材料复印件。 | □符合 □不符合 | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供设备和专业技术能力的清单或提供书面声明（格式自拟）。 | □符合 □不符合 | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照资格声明函相关格式内容或提供《供应商资格信用承诺函》，承诺函格式见附件。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。 | □符合 □不符合 | 见响应文件第( )页 |
|  | 2 | 本项目整体专门面向中小企业采购，供应商须符合本项目采购标的对应行业（本项目行业为：建筑业）的政策划分标准。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。（注：本项目属性为工程类，中小企业以供应商填写的《中小企业声明函（工程、服务）》（见响应文件格式）为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见响应文件格式）为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定）。 | □符合 □不符合 | 见响应文件第( )页 |
|  | 3 | 供应商须具有①有效的市政公用工程施工总承包三级或以上资质；②行政主管部门核发的有效的《安全生产许可证》。 | □符合 □不符合 | 见响应文件第( )页 |
|  | 4 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或税收违法黑名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 | □符合 □不符合 | 见响应文件第( )页 |
|  | 5 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。资格声明函相关承诺要求内容。 | □符合 □不符合 | 见响应文件第( )页 |
|  | 6 | 本项目不接受磋商联合体。 | □符合 □不符合 | 见响应文件第( )页 |
| 符合性审查 | 1 | 磋商函已提交并符合磋商文件要求的； | □符合 □不符合 | 见响应文件第( )页 |
|  | 2 | 按照磋商文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书的； | □符合 □不符合 | 见响应文件第( )页 |
|  | 3 | 报价未超过本项目最高限价，且是固定唯一的。 | □符合 □不符合 | 见响应文件第( )页 |
|  | 4 | 报价有效：（1）除文件约定的情形外，原则上下一轮报价未超过前一轮报价；（2）如有报价修正,响应供应商按规定要求书面确认的；（3）如磋商小组要求响应供应商提供报价合理性说明，响应供应商能证明其报价合理性的。 | □符合 □不符合 | 见响应文件第( )页 |
|  | 5 | 响应文件对磋商文件的实质性技术条款与商务的（即标注★号条款）条款无产生负偏离。 | □符合 □不符合 | 见响应文件第( )页 |
|  | 6 | 磋商响应文件没有磋商文件中规定的其它无效响应条款的； | □符合 □不符合 | 见响应文件第( )页 |
|  | 7 | 按有关法律、法规、规章不属于响应无效的 | □符合 □不符合 | / |

注：以上材料将作为供应商资格性、符合性审查内容的重要组成部分，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中如实提供，并在对应的□打“√”。

## 1.2评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 自评分 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见响应文件第（）页 |

注：此表对应第三章的“综合评议指标表”的评审内容填写。

# 第二部分   资格证明文件

## 2.1磋商函

致：佛山市粤创招标代理有限公司

我方确认收到贵方             （项目名称）         的磋商文件（项目编号：             ），   (响应供应商名称、地址)  作为响应供应商已正式授权   (响应供应商授权代表全名、职务)  为我方签名代表，代表我方提交响应文件进行磋商。

签名代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守政府采购代理机构发布磋商文件的各项规定，自愿参加磋商, 并已清楚磋商文件的要求及有关文件规定，并严格按照磋商文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本磋商自磋商截止之日起90天内有效。成交后，成交人的投标有效期延至合同验收之日。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部磋商文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本磋商文件的要求，我们同意放弃对磋商文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供招标采购单位与磋商小组要求的有关磋商的一切数据或资料。

- 我们理解招标采购单位与磋商小组并无义务必须接受最低报价的磋商或其它任何磋商，完全理解政府采购代理机构拒绝迟到的任何磋商和最低磋商报价不是被授予成交的唯一条件。

- 如果我们未对磋商文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效磋商处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于采购人和政府采购代理机构。

- 所有有关本次磋商的函电请寄：  （响应供应商地址）

备注：本磋商函内容不得擅自删改。

法定代表人或响应供应商授权代表（签字或盖章）：

职务：

响应供应商名称:

响应供应商公章：

电话：                传真：              邮编：

2.2法定代表人/负责人资格证明书

致：佛山市粤创招标代理有限公司

姓名：            性别：             年龄：           职务：              身份证号码：                           系       （供应商名称）     的法定代表人/负责人。为芦苞镇龙坡三路北延线道路改造工程（项目编号：       ）签署响应文件、进行合同洽谈、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称：                     （盖公章）

日期：        年     月     日

注：

1.本证明书供应商必须提供。此处所述“法定代表人”或“负责人”，须与供应商的“营业执照”上的内容一致。

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证反面复印件

## 2.3法定代表人/负责人授权书

致：佛山市粤创招标代理有限公司

本授权书委托书声明：我          (姓名)系                  (供应商名称)的法定代表人/负责人,现授权委托                (单位名称)的          (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加佛山市粤创招标代理有限公司组织的芦苞镇龙坡三路北延线道路改造工程（项目编号：        ）的招标活动。代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：              性别：           年龄：

单位：                部门：           职务：

供应商名称（盖章）：

法定代表人/负责人（签字或盖章：）

日期：

注：

1.供应商“法定代表人”或“负责人”参加投标和签署响应文件的不须提供该委托书。

2.此处所述“法定代表人”或“负责人”，须与供应商“营业执照”上的内容一致。

3.所指代理人即为投标代表人。

代理人身份证正面复印件

代理人身份证反面复印件

## 2.4资格声明函

致：佛山市粤创招标代理有限公司

关于贵公司　　　　年　　月　　日发布  （项目名称）  （项目编号：                ）的磋商公告，本公司（企业）愿意参加磋商，并声明：

- 本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并已清楚磋商文件的要求及有关文件规定。具体条件如下：

- 我方是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。

说明：提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明） 复印件。

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

说明：须提供下列任一项证明材料：①提供《供应商资格信用承诺函》；②2024年的年度财务报告(新成立单位提供成立至今的月或季度财务报告)复印件，或银行出具的资信证明材料复印件。

- 我方具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。

- 我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

说明：须提供下列任一项证明材料：①提供响应截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；②提供加盖供应商公章的《供应商资格信用承诺函》。

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。（提供资格声明函或提供《供应商资格信用承诺函》）。重重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

- 二、企业资质：①有效的市政公用工程施工总承包三级或以上资质；②行政主管部门核发的有效的《安全生产许可证》。

- 三、我方参加磋商时未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或税收违法黑名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

- 四、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

- 五、我方承诺非联合体投标。

我方已清楚磋商文件的要求及有关文件规定，并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或响应供应商授权代表（签字或盖章）：

响应供应商名称（盖单位公章）：

单位地址：

联系电话：

日期：       年      月     日

附件：其他证明材料或情况说明

注：供应商根据磋商文件第一章 竞争性磋商公告“供应商资格要求”提交证明材料或情况说明（加盖供应商公章）。

- 2.4.1中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

2.5供应商资格信用承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我方参与（项目名称）（项目编号：               ）的政府采购活动，现承诺如下：

我方具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及磋商文件资格要求规定良好的商业信誉和健全的财务会计制度；依法缴纳税收和社会保障资金；

参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我方以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

日期：

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及磋商文件资格要求提供相应的证明材料。

# 第三部分  报价商务技术文件

## 3.1报价一览表

（首次报价）

项目名称：芦苞镇龙坡三路北延线道路改造工程

项目编号：JG2025(SS)XS0009

| 序号 | 工程名称 | 磋商总报价 （首次报价） | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芦苞镇龙坡三路北延线道路改造工程 | 人民币 元 | 合同签订之日起90个日历天，按开工令发出之日起计算。 |

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签字或盖章）：              职务：

日期：

3.2工程量清单

## 3.3用户需求书响应一览表

项目名称：芦苞镇龙坡三路北延线道路改造工程

项目编号：JG2025(SS)XS0009

| 序号 | 招标文件条款描述 | 供应商响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 对应投标文件位置及页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商对招标文件中标 “★”条款的响应情况 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 供应商对用户需求书的响应情况（标“★”的条款除外） |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

备注：1. 请供应商将招标文件中标有“★”及标“★”的条款除外的用户需求的相关要求的响应情况按顺序逐条列入此表。

2. 用户需求书中要求提供的相关证明资料必须一并提供附在本表后。

3. 上述“条款描述”的条款与用户需求书中的条款描述不一致的，以用户需求书中规定的为准。

4. 本采购项目用户需求书中，带“★”号标注项作为不可负偏离的重要要求，供应商在投标响应中须完全实质性响应，若其中一项出现劣性负偏离时将作无效投标处理。

5. 此表可延长。

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签字或盖章）：              职务：

日期：

## 3.4企业规模

（一） 公司简介（供应商自行描述）

注：自述内容必须充分体现出自身服务队伍规模及有别于他人的技术优势、特点和专业侧重点。

（二） 商业登记情况

|  | 基 本 情 况 | 联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 供应商情况 | 公司名称： 注册资本： 法定代表人： 主营业务： |  |
| 供应商在本项目所在地区的业务点分布情况 | 公司名称： 负 责 人： 地 址： |  |
| 供应商业务专业方向 | 特 点： |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签字或盖章）：              职务：

日期：

3.5业绩

项目名称：芦苞镇龙坡三路北延线道路改造工程

项目编号：JG2025(SS)XS0009

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：根据《综合评议指标表》的要求提供相关证明材料。

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签字或盖章）：              职务：

日期：

3.6拟投入团队成员情况

项目名称：芦苞镇龙坡三路北延线道路改造工程

项目编号：JG2025(SS)XS0009

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 担任职务 | 承担工作内容 | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |

注：根据《综合评议指标表》的要求提供相关证明材料。

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签字或盖章）：              职务：

日期：

3.7合同条款响应一览表

| 序号 | 合同条款 | 响应供应商响应描述 （正偏离/完全响应/负偏离） | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 同意接受合同格式范本所列述的各项条款 |  |  |

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签字或盖章）：              职务：

日期：

3.8招标代理服务费承诺书

佛山市粤创招标代理有限公司:

本公司      (响应供应商名称)      在参加在贵公司举行的        （项目名称）      (项目编号：          )的招标中如获成交，我公司保证按照磋商文件规定缴纳"代理服务费"后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《成交通知书》。如采用电汇或银行转账，我司将同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。

如我方违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，同意佛山市粤创招标代理有限公司办理支付手续，并愿承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺!

响应供应商名称(盖公章):

响应供应商地址:

电话:

传真:

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：

签署日期：

附：

开票资料说明

佛山市粤创招标代理有限公司:

本公司       (响应供应商名称)      在参加在贵公司举行的       (项目名称)      (项目编号：                      )的招标。

1、我司如获中标，招标代理服务费开票类型：R增值税普通发票

2、我司的开票资料如下：

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 纳税人识别号 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 开户银行 （具体到XX银行XX支行） |  | 联系电话 |  |
| 账 号 |  | 联系人 |  |

注：代理公司默认开具增值税普通发票，如需出具专用发票请中标后与代理公司联系申请。

响应供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：        职务：

日期

3.9技术方案

项目名称：芦苞镇龙坡三路北延线道路改造工程

项目编号：JG2025(SS)XS0009

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

      - 施工方案；

      - 施工安全及文明施工措施；

      - 质量保证方案；

      - 供应商承担本项目的能力优势；

      - 供应商认为对投标有利的其他资料（如有）。

注：根据《综合评议指标表》的要求提供相关证明材料。

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签字或盖章）：              职务：

日期：

3.10响应磋商文件要求的其他证明材料

项目名称：芦苞镇龙坡三路北延线道路改造工程

项目编号：JG2025(SS)XS0009

主要内容应包括：

- 符合“磋商文件”规定的证明文件资料及供应商认为需加以说明的其他内容；

- 供应商认为必要的其他证明文件。

4、响应文件封面和密封袋封面

1、响应文件封面格式：

芦苞镇龙坡三路北延线道路改造工程

响应文件

项目编号：

正本/（副本）

供应商名称：

供应商地址：

供应商联系电话：

供应商传真：

供应商联系人：

年  月  日

2、响应文件密封袋正/副本封面：

致：佛山市粤创招标代理有限公司

XXXXXX项目

项目编号

响 应 文 件

正本    份

副本   份

电子版   份

供应商名称：

供应商地址：

供应商联系电话：

供应商传真：

在      年  月  日     ：    之前不得启封

开标地点：